ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ

ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2019 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հուսիկ Սահակյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2019թ-ի -ի թիվ - որոշմամբ

ԱՐԵՆԻ

2018Թ.

Բովանդակություն

Ներածություն	4

1.	Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները	5

2.	Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)	7

3.	Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ.ծրագիրը	20

4.	Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը	21

5.	Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը	23

# Ներածություն

Արենի համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Արենի համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը կազմվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ և «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպություն կողմից մշակված «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց»-ի հիման վրա:

Արենի համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2019թ. Արենի համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2019թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Արենին զարգացած գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին  ձեռնարկատիրությամբ բարեկարգ բազմաբնակավայր համայնք է, որտեղ ապահովված է բնակիչների զբաղվածությունը և բարեկեցիկ կյանքը: Համայնքը հայկական գինեգործության ավանդույթները ներկայացնող հայտնի զբոսաշրջության կենտրոն է:

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 15 | 10 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 51 | 55 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 11442 | 11550 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 45.000000 | X |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 15/72աշխատատեղ | 18/104 |

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի |
| --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր: Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Արենի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին % Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում % Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում % | 90 51 13.9 | 100 55 20 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն: Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում % Լուսավորության և ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում % | 88.8 30 | 100 80 |
| Ոլորտ 3. Կրթություն: Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում - % Արտադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր բնակավայրերի մեջ % | 41 | 65 |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ: Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը % | 35 | 80 |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն: Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Պետական և մասնավոր հատվածի ներդրումների տեսակարար կշիռը ընդհանուր ներդրումների ծավալում % | 15 | 20 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ: Ապահովել համայնքային ճանապարհների, կամուրջների ու ինժեներական այլ կառույցների պահպանումը և շահագործումը. | Համայնքի տարածքում գտնվող կամուրջների շահագործման անվտանգության մակարդակը-% | 85 | 100 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն: Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, % | 32 | 60 |
| Ոլորտ 8. Զբոսաշրջություն Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ - % | 12 | 20 |

# Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը(հազ. դրամ) | Բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| 1 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  | 8/Ագարակաձոր,Աղավնաձոր Արենի,Արփի,Ելփին,Խաչիկ,Չիվ,Ռինդ բնակավայրեր / |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |  | 9 /Ագարակաձոր,Աղավնաձոր Արենի,Արփի,Գնիշիկ,Ելփին,Խաչիկ,Չիվ,Ռինդ բնակավայրեր բնակավայրեր/ |
| Ընդամենը |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  | 4 բնակավայրերում |
| 2 | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  | 1 բնակավայրում |
| Ընդամենը |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |
| 1 | Խթանել անասնաբուծության զարգացումը |  | բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Խթանել բուսաբուծության զարգացումը |  | բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |
| 1 | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում |  | բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  |  |
| Ոլորտ 8. Զբոսաշրջություն |
| 1 | Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում բնակավայրերում |  | 5 բնակավայրերում |
| Ընդհանուրը |  |  |

Աղյուսակ 4.ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ.դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| 1. | Կենտրոնական փողոցների հիմնանորոգում | 15մլն. | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Կոյուղագծերի կառուցում | 12 մլն | Արենի,Ռինդ,Չիվա, Աղավնաձոր |
| 3. | Մշակույթի կենտրոն ստեղծելու նպատակով Արփի բնակավայրի նախկին ճաշարանի շենքի մի հատվածի վերանորոգում | 4.5-մլն | Արփի |
| Ոլորտ 2. Կրթություն |
| 1. | Մանկապարտեզի կառուցում | 200.000.000 | Արենի |
| Ընդհանուրը |  |  |

Աղյուսակ 5.ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| Ոլորտի նպատակ. ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սիսիանի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին-100% Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 50.69% Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում 13% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: Աճուրդների, մրցույթներիմասնակիցների բացակայություն |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել որակյալ համայնքային ծառայությունների մատուցումը | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ. 1.Համակարգչային և մասնագիտական,այլ ծառայությունների ձեռք բերում 2.ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում 3. Արենի համայնքի կենտրոնի աշխատակազմի և 9 բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում | Ելքի ցուցանիշներ Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը-12 Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում 10% ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո Համայնքի պաշտոնական կայքի այցելուների թիվը –45 Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը –98% ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը –11 Ավագանու նիստերի թիվը - 12 Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 4 Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը-1 Մուտքի ցուցանիշներ Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում-29 Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 38 ՔՍ գրասենյակների թիվը-1 Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ XXXհազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Արենիի համայնքապետարան, ,,ՏՀԶՎԿ,, ՀԿ, ,,Վեկտոր պլյուս,, ՍՊԸ |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում- 5% | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Աճուրդների, մրցույթներիմասնակիցների բացակայություն |
| Միջոցառումներ. 1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ վաճառքի կազմակերպում համաձայն գույքի օտարման 2019թ. ծրագրի | Ելքի ցուցանիշներ Ակնկալվող եկամուտ – 35700 հազար դրամ Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում –առկա է Համայնքի գույքի օտարման 2019թ. Ծրագիր – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ Օտարվող համայնքային հողեր, քմ – 253126.0 | Արենիի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| Ոլորտի նպատակներ. Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում 90% Լուսավորության և ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում 20% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը | Աղբահանության իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի – առկա է | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ. Աղբահանության ծառայության մատուցում «Արենի» ՀՈԱԿ -ի միջոցով Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների սխեմաների, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում | Ելքի ցուցանիշներ Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -6800 Աղբահանության հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց-առկա է Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - 8 բնակավայր Աղբահանության իրականացման նվազագույն հաճախականությունը -1 անգամ (շաբաթվա կտրվածքով) Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 8 Տեխնիկական միջոցներ – 4 Աղբամաններ-12 հատ Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 7680 հազ. դրամ, որից համայնքային բյուջե՝ 7680000, | «Արենի» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Արենի» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |
| Ծրագրի նպատակ. Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 25% Ջրամատակարարման գրաֆիկը Արենի և Խաչիկ բնակավայրերում-24 ժամ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորման ուշացում |
| Միջոցառումներ. 1.Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում և ընդլայնում 2.Արենի բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում 3. Խմելու ջրի կապտաժի նորոգում Խաչիկ բնակավայրում 4. Զբոսայգու հիմնում Արփի բնակավայրում | Ելքի ցուցանիշներ Լուսավորված փողոցների քանակը – 21 Նոր 280 հատ լուսատուների տեղադրում բնակավայրերում – ԱղավնաձորԱգարակաձոր,Արփի,Արենի,Ելփին,Խաչիկ,Ռինդ բնակավայրերում Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը Արենի բնակավայրում-1968 մարդ Արենի բնակավայրում ջրամատակարարման գրաֆիկը –շուրջօրյա Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը Խաչիկ բնակավայրում-980 մարդ Արփի բնակավայրում կառուցված զբոսայգու մակերեսը -1143 քմ Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 10 Պայմանագիր կապալառու կազմակերպությունների հետ – 2 հատ Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 10մլն.դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 10մլն դրամ, | Արենիի համայնքապետարան | «Արենի» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում - 31% Արտադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր բնակավայրերի մեջ 11% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |
| Ծրագրի նպատակ. Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ 31% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Դոնոր կազմակերպության կողմից ֆինանսավորման ուշացում: |
| Միջոցառումներ. Արենի համայնքի 4 ՆՈՒՀ-երի գործունեության ապահովում Արփի և Աղավնաձոր ՆՈՒՀ-երի գազիֆիկացում և ջեռուցում | Ելքի ցուցանիշներ Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 227 Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում –3 անգամ Ծառայության ընդլայնում բնակավայրերում – 1 բնակավայր (Ռինդ) Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում –4 բնակավայր (Արփի, Աղավնաձոր, Ագարակաձոր և Ռինդ) Ռինդի ՆՈՒՀ-ում նոր ստեղծվող աշխատատեղերի թիվը – 16 Արփի և Աղավնաձոր ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների թիվը –163 երեխա 2 ՆՈՒՀ-երում նախադպրոցական կրթության ծառայության պայմանների բարելավում – 20% Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 48 ՀՈԱԿ-ների թիվը - 4 Ծրագրի իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 10մլն դրամ, համայնքի բյուջե 10մլն դրամ, | Արենիի թվով 4 ՆՈՒՀ-եր | Արենիի թվով 4 ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ |  | Կապալառու կազմակերպությունների կողմից աշխատանքների կատարման ժամկետների խախտումներ |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում |
| Ծրագրի նպատակ. Արտադպրոցական որակյալ դաստիարակության կազմակերպում | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, 10% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ Արտադպրոցական դաստիարակության ապահովում Աղավնաձորի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով | Ելքի ցուցանիշներ Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 102 Դասավանդվող առարկաների թիվը –5 առարկա Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին49% Մուտքի ցուցանիշներ ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը – 17 ՀՈԱԿ-ների թիվը-1 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2մլնդրամ, համայնքի բյուջե՝ 2մլն. դրամ | Աղավնաձորի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ | Աղավնաձորի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ոլորտի նպատակ. կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը , | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 35% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |
| Ծրագրի նպատակ. Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Ապահովված է համայնքի բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը մշակութային միջոցառումներում և փառատոնների կազմակերպման գործում -այո | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպիչ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ Ապահովել համայնքում տոների և հիշատակի օրերի միջոցառումների կազմակերպումը | Ելքի ցուցանիշներ Մշակութային միջոցառումների թիվը – 10 Միջոցառումների մասնակիցների թիվը – 4500 Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 8 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 4մլն. դրամ, համայնքի բյուջե՝ 4մլն դրամ | Արենիի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն: |
| Ոլորտի նպատակ. Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Պետական և մասնավոր հատվածի ներդրումների տեսակարար կշիռը ընդհանուր ներդրումների ծավալում 23% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի |  |
| Ծրագիր 1. Խթանել անասնաբուծության զարգացումը |
| Ծրագրի նպատակ Արդյունավետ օգտագործել համայնքի արոտավայրերը և խթանել անասնապահության զարգացմանը | Անասնաբուժական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքում 100% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Գյուղատնտեսական ծրագրերի համակարգող | 1 տարի | Դոնոր կազմակերպության կողմից ֆինանսավորման ուշացում |
| Միջոցառումներ. Անասնաբուժական պատվաստումների իրականացում ՌԶԳ-ի ծրագիր «Արոտօգտագործողների միությունը» կոոպերատիվի տեխնիկական վերազինում | Ելքի ցուցանիշներ Պատվաստված գյուղատնտեսական կենդանիների թիվը-4360 ՌԶԳ-ի ցուցանիշ/Արփի,Աղավնաձոր,Արենի,Գնիշիկ բնակավայրեր,ջրախմոցների,մակատեղիների,հովվի կացարանի կառուցում,արոտ տանող ճանապարհի բարեկարգում/ Նոր ձեռքբերված գյուղ. տեխնիկայի թիվը 12 միավոր Գյուղ. տեխնիկայից օգտվող բնակիչների թիվը-3000 Մուտքի ցուցանիշներ Անասնաբույժների թիվը-8 Դոնոր կազմակերպությունների հետ պայմանագրեր-2 Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 71.073մլն.դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե 13մլն.դրամ ,դոնոր կազմակերպություն 58.073մլն, դրամ | Արենիի համայնքապետարան | Արոտօգտագործողների միությունը» կոոպերատիվի տնօրեն | 1 տարի | Դոնոր կազմակերպության կողմից ֆինանսավորման ուշացում |
| Ծրագիր 2. Խթանել բուսաբուծության զարգացումը |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել պետական աջակցությամբ և մասնավոր հատվածի կողմից իրականացվող գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացումը | Պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի հասանելիությունը բնակավայրերում 100% Մասնավոր ներդրումների ապահովում բնակավայրերում- 5 բնակավայր | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Գյուղատնտեսական ծրագրերի համակարգող | 1 տարի | Պետական և մասնավոր հատվածների կողմից ֆինանսական ներդրումների ուշացումներ |
| Միջոցառումներ. Կազմակերպել սուբսիդավորված պարարտանյութի և դիզ. վառելիքի մատակարարումը բնակիչներին Կազմակերպել հակակարկտային կայանների անխափան աշխատանքը Կազմակերպել կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումներ Խաղողի այգիների հիմնում Ռինդ բնակավայրում Շամպայնի արտադրամասի հիմնում Խաչիկ բնակավայրում | Ելքի ցուցանիշներ. Սուբսիդավորված պարարտանյութից և դիզ. վառելիքից օգտվող բնակիչների թիվը – 1028/ընտանիք/ Հակակարկտային կայանների ծածկույթի մակերեսը –25 հա Հակակարկտային կայանների թիվը-2 Կրծողների դեմ իրականացող միջոցառումներում ընդգրկված բնակավայրերի թիվը-9 Նոր հիմնած խաղողի այգիների մակերեսը 9.0 հա Շամպայնի արտադրամասում նոր ստեղծվող աշխատատեղերի թիվը -12 Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառումներում ներգրավված աշխատակիցների թիվը -10 Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 170.5մլն.դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե 500հազ.դրամ, պետ. բյուջե -հազ, դրամ, մասնավոր հատված 170.0մլն դրամ, | Արենիի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ: |
| Ոլորտի նպատակ. Ապահովել համայնքային ճանապարհների, կամուրջների ու ինժեներական այլ կառույցների պահպանումը և շահագործումը. | Համայնքի տարածքում գտնվող կամուրջների շահագործման անվտանգության մակարդակը-100% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել հետիոտնի և տրանսպորտի անվտանգ երթևեկությունը | ճանապարհների, կամուրջների նորոգման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 5% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Պետության կողմից տրամադրվող սուբվենցիաների ուշացումներ |
| Միջոցառումներ Արենի-Խաչիկ ճանապարհահատվածի կամրջի վերանորոգում Ելփին բնակավայրում կենտրոնական փողոցից դպրոց տանող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում | Ելքի ցուցանիշներ Վերանորոգված կամրջի երկարությունը- 42մ Անվտանգ երթևեկությունը կամրջով-ապահովված է Դպրոց տանող ճանապարհի վերանորոգվող հատվածի երկարությունը 300 մ Տեխնիկական վերահսկողության դրական եզրակացությունը –առկա է Ճանապարհից օգտվող դպրոցականների և աշխատակիցների թիվը-280 Մուտքի ցուցանիշներ Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը-2 Կազմակերպված մրցույթների թիվը – 2 Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը - 2 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 20մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | Արենիի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |
| Ոլորտի նպատակ. Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 48% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |
| Ծրագրի նպատակ. Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, այո | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Սոցիալական հարցերի հանձնաժողով | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջոցառումներ Դրամական օգնությունների կազմակերպում | Ելքի ցուցանիշներ Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը -114 Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 7մլն դրամ, համայնքի բյուջե | Արենիի համայնքապետարան |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Զբոսաշրջություն |
| Ոլորտի նպատակ. Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ - 20% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| Ծրագիր 1. Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում բնակավայրերում |
| Ծրագրի նպատակ. Նպաստել համայնքում զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումների ներգրավմանը | Զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումների աճը նախորդ տարվա համեմատ –20% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Զբոսաշրջության ծրագրերի համակարգող | 1 տարի | Մասնավոր հատվածների կողմից ֆինանսական ներդրումների ուշացումներ |
| Միջոցառումներ Կազմակերպել Գինու փառատոն, Գաթայի փառատոն և Ռինդի «Համայնքի օր» միջոցառումները Հյուրանոցային համալիրի կառուցում Արենի բնակավայրում Գինու համտեսի սրահի կառուցում Աղավնաձոր բնակավայրում | Ելքի ցուցանիշներ Փառատոնների մասնակիցների թիվը-23000 Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ - 12 % Հյուրանոցային համալիրում նոր ստեղծվող աշխատատեղերի թիվը –35 Գինու համտեսի սրահ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը–10000 Մուտքի ցուցանիշներ Փառատոնների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը–18 Մասնավոր ներդրողներ- «Թուֆենկյան հոսփիթալիթի» ՍՊԸ Միջոցառումների իրականացման2մլրդ ընդհանուր ծախսերը դրամ, որից համայնքի բյուջե 0.0հազ. դրամ, մասնավոր հատված 2մլրդ. դրամ, | Արենիի համայնքապետարան |  |  |  |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ.ծրագիրը

Աղյուսակ 6․ Համայնքի գույքի կառավարման  2019թ. ծրագիրը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Հողամաս | Արենի |  |  | օտարել |  |
| 2 | Հողամաս | Չիվա |  |  | օտարել |  |
| 3 | Հողամաս | Չիվա |  |  | օտարել |  |
| 4 | Հողամաս | Արենի |  |  | օտարել |  |
| 5 | Հողամաս | Արենի |  |  | օտարել |  |
| 6 | Հողամաս | Արենի |  |  | օտարել |  |
| 7 | Հողամաս | Արենի |  |  | վարձակալություն |  |
| 8 | Հողամաս | Ագարակաձոր |  |  | վարձակալություն |  |
| 9 | Հողամաս | Ագարակաձոր |  |  | վարձակալություն |  |
| 10 | Հողամաս | Աղավնաձոր |  |  | վարձակալություն |  |
| 11 | Հողամաս | Աղավնաձոր |  |  | վարձակալություն |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 75.000.000 | 75.000.000 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքային գույքի կառավարում | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 78.000.000 | 78.000.000 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |  |  |
| 2. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 21.000.000 | 21.000.000 |  |  |  |  |
| Ոլորտ3. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 270.000.000 | 70.000.000 |  | 200.000.000 |  |  |
| 2. | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 16.000.000 |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 286.000.000 |  |  | 200.000.000 |  |  |
| Ոլորտ4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Մշակութային կյանքի կազմակերպում | 11.5.000.000 | 7.000.000 | 4.500.000 |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 7.000.000 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 500.000 |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 500.000 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 5.000.000 |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 5.000.000 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 7.000.000 |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 7.000.000 |  |  |  |  |  |
| Ընդհանուրը | 404.500.000 |  |  | 200.000.000 |  |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |
| --- |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համակարգիչների թիվը Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում | 21 29 27 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ծրագրային թարմացումներ Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում % | 2 10 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը % | 98 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Օտարվող համայնքային հողեր- քմ | 30հա |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ակնկալվող եկամուտ - դրամ | 20մլն |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի գույքի կառավարման տարեկան ծրագիր | Առկա է |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում % | 10 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 0.0 |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը Փաստ. արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն Մուտքային Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը Տեխնիկական միջոցներ 17 6 Ելքային (քանակական) Աղբատար մեքենաների թիվը-/տրակտար/ Նոր ստեղծված աշխատատեղ Աղբահանության ծառայության հասանելիության ընդլայնում- բնակավայր 3 1 Ելքային (որակական) Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց Աղբի տեսակավորում առկա է առկա չէ Ելքային (ժամկետայնության) Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթական/ 1 Վերջնական արդյունքի Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի առկա է Ծախսեր, հազ. դրամ 5մլն. |
| Ծրագիր 2.Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը Տեխնիկական միջոցներ -միավոր | 2 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքային շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում- քմ Վերանորոգված բազմաբնակարան շենք | - |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Կանաչապատ տարածքների ոռոգման համակարգի սպասարկում | առկա է |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բարեկարգված և կանաչապատ հանրային հատվածներ | առկա է |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակից -մարդ Տրանսպորտային միջոց - միավոր | 3 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Լուսավորվող փողոցների քանակը Նոր կառուցվող ջրամատակարարման արտաքին համակարգ,կմ Նոր կառուցվող ջրամատակարարման բաշխիչ ցանց, կմ | 27 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ջրամատակարարման ապահովում | շուրջօրյա |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - % | 10 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Կրթություն |
| Ծրագիր 1 Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը ՀՈԱԿ-ների թիվը | 48 4 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ Նոր ստեղծվող աշխատատեղ –աշխատատեղ | 285 3 18 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | վերանորոգված խմբասենյակներ բնակավայրերում-բնակավայր | 4 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ % | 40 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 70.000.000 |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակիցների թիվը ՀՈԱԿ-ների թիվը | 15 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 102 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին % | 49.5 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում % | 10 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 14.000.000 |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը | 8 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Մշակութային միջոցառումների թիվը Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը Խմբակներ հաճախողների թիվը | 18 4500 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մշակութային կյանքի ակտիվացում-% | 20 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մշակութային միջոցառումների ավելացում % | 10 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 5.000.000 |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն Ծրագիր 1.Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը Փաստ. արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն Մուտքային Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի քանակը Աշխատակիցների թիվը - 5 4 Ելքային (քանակական) Ոռոգվող հողերի մակերեսը, - հա Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը Ոռոգվող հողերի ընդլայնում –հա 120 5 32 Ելքային (որակական) Վթարների թվի նվազեցում - % 10 Ելքային (ժամկետայնության) Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի Վերջնական արդյունքի Ոռոգման ցանցի անխափան շահագործում և ընդլայնում առկա է Ծախսեր, հազ. դրամ |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ Ծրագիր 1.Ճանապարհների պահպանում և շահագործում Արդյունքային ցուցանիշները 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան Տեսակը Անվանումը Թիրախ․ արժեքը Փաստ. արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն Մուտքային Համայնքային փողոցներ –փողոց Ելքային (քանակական) Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը- նշան Գծանշված փողոցներ - փողոց - Ելքային (որակական) Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն առկա է Ելքային (ժամկետայնության) Ծրագրի իրագործման ժամկետը 1 տարի Վերջնական արդյունքի Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - % 5 Ծախսեր, հազ. դրամ 5.000.0 |
| Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչներ |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 7.000.000 |  |  |  |

Հղում՝ http://www.arpaareni.am/Pages/DocFlow/Def.aspx?nt=1&a=v&g=9abbf676-5e43-4e49-a77e-4bdae85249ed