**ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**ԱՐԵՆԻ 2022 Թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 4](#_Toc526806526)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 6](#_Toc526806527)

[2. Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 10](#_Toc526806528)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2021թ.ծրագիրը 28](#_Toc526806529)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 30](#_Toc526806530)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը 32](#_Toc526806531)

# **Ներածություն**

2017 թվականի հունիսին «Վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքի պահանջով ձևավորվեց Արենի համայնքը՝ իր մեջ ներառելով 9 բնակավայրեր: Համայնքը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, բնական և իրենցից պատմական մեծ արժեք ներկայացնող քարանձավներով, բազմաշերտ և գեղատեսիլ բնությամբ: Ունի գինեգործության հարուստ ավանդույթ, որը վերջին տարիներին մեծ թափով սկսել է զարգանալ:

Արենի համայնքի բնակչությունը ունի հետևյալ նկարագիրը՝

* բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 11270 հոգի, որից կանայք՝ 5 348-ն են,

Համայնքում 0-6 տարեկան երեխաների թիվը՝ 722, որից աղջիկ՝340 մանկապարտեզահասակ /3-6 տարեկան/ երեխաների թիվը ՝ 447, որից աղջիկ՝211

* դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 1 144 /512 աղջիկ/
* 18-35 տարեկաններ ՝ 3072 /1410 կին/,
* 35-55 տարեկաններ՝ 2205 /1012 կին/,
* 55-63 տարեկանները՝ 2396 /1210-ը՝ կին/
* 63+ տարեկաններ՝ 1484 /738 կին/:

Արենի համայնքի բնակչության կազմի մեջ կան նաև հատուկ կարիքներ ունեցող անձինք և ընտանիքներ.

* Հաշմանդամություն ունեցող անձինք՝ 581 /277 կին, 304 տղամարդ/,
* Միայնակ ծնողներ՝ 9հոգի,
* Նպաստառու ընտանիքները 316 են,որից 80-ը՝կին գլխավորով ընտանիքներ ,
* Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքներ՝17,
* Երեք և ավել երեխա ունեցող ընտանիքները՝ 88:

Համայնքում գործում է 4 ՆՈՒՀ: 01.01.2021 թվականի դրությամբ համայնքի մանկապարտեզ կարող են հաճախել 240 երեխա, որից՝

* Ագարակաձոր բնակավայրում 40 երեխա,
* Աղավնաձոր բնակավայրում 50 երեխա,
* Արփի բնակավայրում 50 երեխա,
* Ռինդ բնակավայրում 100 երեխա:

Արենի համայնքի 2022թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Արենի համայնքի 2021թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2021թ. Արենի համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2021թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

Արենի համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և այգեգործությամբ, ինչը ոչ բոլոր դեպքերում է ապահովում բավարար եկամուտներ, նպաստելով համայնքի բնակչության միգրացիայի աճին, հետևաբար համայնքում առաջնային անհրաժեշտությունը՝ աշխատատեղերի ստեղծումն է:

Համայնքի որոշ բնակավայրերում չկան մշակութային օջախներ, մարզադահլիճներ, երիտասարդական կենտրոններ, ինչն էլ երիտասարդ ընտանիքների համար բնակավայրերը լքելու պատճառ է դառնում:

Հետևաբար, ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից, համայնքը առաջիկա մեկ տարում նախատեսում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը՝

* Ագարակաձոր բնակավայրում մշակույթի տան մի սենյակի հիմնանորոգում
* Ագարակաձոր բնակավայրում վարչական շենքի տանիքի և դահլիճի նորոգում
* Աղավնաձոր բնակավայրում թվով 11 փողոցների գազատարների կառուցում
* Արենի բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցում
* Արենի բնակավայրում թվով 6 փողոցների գազաֆիկացում
* Արփի բնակավայրում երիտասարդական կենտրոնի հիմնանորոգում
* Արփի բնակավայրում մանկապարտեզի գազաֆիկացում և ջեռուցման համակարգի կառուցում
* Համայնքապետարանում և ենթակա կառույցներում/ ՀՈԱԿ-ներ/ արևային վոտովոլտային կայանների տեղադրում
* Արփի բնակավայրում հանդիսությունների սրահի գազաֆիկացում
* Ելփին բնակավայրում արտաքին լուսավորման համակարգի կառուցում
* Չիվա բնակավայրում մշակույթի տան հենապատի կառուցում
* Ռինդ բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցում
* Ռինդ բնակավայրում արտաքին լուսավորման համակարգի կառուցում
* Արենի բնակավայրում, Ելփին գետի վրա կամրջի կառուցում

Համայնքում բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման ,սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման,ենթակառուցվածքների բարելավման համար նախատեսվում է իրականացնել նաև հետևյալ ծրագրերը:

* Բնակավայրերում (Արենի,Խաչիկ, Չիվա) խմելու ջրի արտաքին և ներքին ցանցերի կառուցում, հիմնանորոգում, 2020թվականին հիմնանորոգված կապտաժների տարածքների ցանկապատում (Արփի, Գնիշիկ, Խաչիկ, Չիվա) :
* Բնակավայրերում(Արենի,Ելփին,Խաչիկ, Չիվա) համայնքային ենթակայության ոռոգման ջրատարների արտաքին և ներքին ցանցերի կառուցում, հիմնանորոգում:
* Բնակավայրերում(Ռինդ, Ելփին) փողոցների լուսավորության ապահովում և լուսավորման խնայողական լեդ համակարգի ներդրում:
* Բոլոր բնակավայրերում ներբնակավայրային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում, Աղավնաձոր բնակավայրում 3-րդ փողոց- լողավազան/ դպրոց տանող/ ճանապարհի ասֆալտապատում:
* Ենթակառուցվածքների զարգացում ՝ արևային ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում համայնքապետարանի, մանկապարտեզների շենքերի տանիքին:
* Զբոսաշրջության զարգացում :
* Համագործակցություն միկրոբիզնեսով զբաղվողների և մասնավոր հատվածի հետ:
* Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում:
* Համայնքապետարան,վարչական շենքեր, մշակութային օջախներ հաշմանդամների մուտքը ապահովելու համար թեքահարթակների կառուցում:
* Ընթացիկ խնդիրների լուծում:

Համայնքում ծրագրեր իրականացնելիս հաշվի է առնվելու համայնքի բնակչության խոցելի խմբերի, կանանց և երեխաների կարիքները:

Վերոնշյալ ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել օգտագործելով համայնքի ուժեղ կողմերը, համայնքային բյուջեի միջոցները, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության, միջազգային կառույցների և մասնավոր ներդրողների աջակցությունը:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը 2030թվականի դրությամբ՝**

***Արենին զարգացած գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ ,զարգացած ենթակառուցվածքներով բարեկարգ բազմաբնակավայր համայնք է, որտեղ հնարավորինս ապահովված է բնակիչների զբաղվածությունը և բարեկեցիկ կյանքը: Համայնք, որտեղ պահպանվում են կանանց, երեխաների և հաշմանդամների իրավունքները: Համայնքը հայկական գինեգործության ավանդույթները ներկայացնող հայտնի զբոսաշրջության կենտրոն է:***

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայունզարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետայինարժեք** | **Թիրախայինարժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 22 | 15 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 51 | 55 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 11390 | 11400 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 300.000.000 | X |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը / դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 15/72աշխատատեղ | 18/104 |
| Պաշտոնապես գրանցված Գործազրկության մակարդակ, այդ թվում՝  Կին  Տղամարդ | 92  45  47 | 85  42  43 |
| Գյուղատնտեսական ոլորտում ինքնազբաղվածներ, այդթվում՝  Կին  Տղամարդ | 4967  2300 2667 | 4941  2290  2651 |
| Գյուղատնտեսական ոլորտում վարձատրվող աշխատողներ, այդթվում՝  Կին  Տղամարդ | 31  14 17 | 57  24  33 |
| Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածներ, այդ թվում՝  Կին  Տղամարդ | 813  417 396 | 825  422  403 |
| Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում վարձու աշխատողներ, այդ թվում`  Կին  Տղամարդ | 62 21 41 |  |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետայինարժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր:**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Արենի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ * Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | * ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին % * Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում % * Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում % | **98**  51  **15** | **100**  **55**  25 |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալտնտեսություն:**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Գույքի և տեխնիկայի ձեռք բերում,տեխնոպարկի ստեղծում | Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում %  Լուսավորության և ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում %  Համայնքի գույքի համալրվածության ապահովում,մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում | **98**  20  **20** | 100  **90**  **50** |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն:**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության հասանելիությունը | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում - %  Արտադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր բնակավայրերի մեջ% | **75**  **15** | **90**  **25** |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  Կազմակերպել համայնքում մշակութային միջոցառումներ, փառատոներ,տոնավաճառներ | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը % | 45 | 80 |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն:**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Մեծացնել ներդրումների ծավալը,որից  Պետական  Մասնավոր հատված | **10**  **20** | **20**  **40** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ:**  Ապահովել համայնքային ճանապարհների, կամուրջների ու ինժեներական այլ կառույցների պահպանումը և շահագործումը | Համայնքի տարածքում գտնվող կամուրջների շահագործման անվտանգության մակարդակը-% | 95 | 100 |
|  | Նոր տրանսպորտի ձեռքբերում/միավոր/ | 3 | 10 |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն:** Աջակցել համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես անապահով ընտանիքների մեջ, %, որից  Կին գլխավորով ընտանիքներ/քանակ/  տղամարդ գլխավորով ընտանքիներ/քանակ/ | 30 |  |
| **Ոլորտ 8. Զբոսաշրջություն**  Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը (բարեկարգել ճանապարհները,խմելու ջրագծերը,բարձացնել փառատոնների կազմակերպման որակը) | Բարեկարգ ենթակառուցվածքների առկայություն | 12 | 20 |

# **Համայնքի2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրիանվանումը** | **Ծրագրի արժեքը(հազ. Դրամ)** | **Բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 5.000.000 | 8/Ագարակաձոր,Աղավնաձոր, Արենի,Արփի,Ելփին,Խաչիկ,Չիվա,Ռինդ, Խաչիկ բնակավայրեր/ |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 2.000.000 | 9/Ագարակաձոր,Աղավնաձոր, Արենի,Արփի,Գնիշիկ,Ելփին,Խաչիկ,Չիվա,Ռինդ բնակավայրեր/ |
| **Ընդամենը** | | **7.000.000** |  |
| **Ոլորտ3. Կրթություն** | | | |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման հասանելիության մեծացում, ՆՈՒՀ-երի կառուցում՝   * Ռինդ բնակավայր * Արենի բնակավայր * Ելփին բնակավայր | 75.000.000 | Շահագործում Ռինդ բնակավայրում  Կառուցում Արենի բնակավայրում |
| 2 | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 15.000.000 | Աղավնաձոր բնակավայրում |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | |
| 1 | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 7.000.000 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն** | | | |
| **1** | Բարձրացնել համայնքի կողմից մատուցվող անասնաբուժական ծառայությունների որակը |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| **2** | Խթանել բուսաբուծության զարգացումը |  | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **97.000.000** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | |
| **1** | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում  Միկրոավտոբուսով ծառայության մատոցում/Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների անվճար տեղափոխում  Այլ համայնքներում կազմակերպվող մրցույթների, միջոցառումների մասնակցող երեխաների անվճար տեղափոխում/ |  | Բոլոր բնակավայրերում  ՆՈՒՀ ունեցող բնակավայրեր  Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **14.100.000** |  |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 11.000.000 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **11.000.000** |  |
| **Ոլորտ 8. Զբոսաշրջություն** | | | |
| **1** | Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում բնակավայրերում  Զբոսաշրջային վայրերի քարտեզագրում  Քայլուղիների կառուցում |  | 5բնակավայրերում  Բոլոր բնակավայրերում  Ռինդ բնակավայր |
| **Ընդհանուրը** | |  |  |

**Աղյուսակ 4.ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ծրագրիանվանումը** | **Ծրագրիարժեքը (հազ.դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| **1.** | **Փողոցների հիմնանորոգում** | **195 մլն.** | **Աղավնաձոր, Արփի բնակավայրեր** |
| **2.** | **Կոյուղագծերի բարեկարգում** | **1մլն** |  |
| **3.** | **Մշակույթի կենտրոն ստեղծելու նպատակով Արփի բնակավայրի նախկին ճաշարանի շենքի մի հատվածի վերանորոգում**  **Ագարակաձոր բնակավայրի մշակույթի տան հիմնանորոգում**  **Ագարակաձոր բնակավայրում վարչական շենքի տանիքի և դահլիճի հիմնանորոգում** | **15մլն**  **32.000.000**  **20.000.000** | **Արփի** |
| **4.** | **Գույքի կառավարում** | **14.100.000** |  |
| **5.** | **Գերեզմանատների քարտեզագրում** | **5.000.000** | **1-ին փուլ,Արենի բնակավայր** |
| **Ոլորտ 2. Կրթություն** | | | |
| **1.** | **Մանկապարտեզների կառուցում** | **1.200.000.000** | **Արենի, Ելփին** |
| **2.** | **Մանկապարտեզի ենթակառուցվածքների զարգացում** |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **1.200.000.000** |  |

**Աղյուսակ 5.ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի**

**լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփնկարագիր** | | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվությանաղբյուրներ** | | | | | **Պատասխանատու** | | | | | | | | | **Ժամկետ** | | | **Ռիսկեր** | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   * ՆՈւՀ, * Մշակույթ * **ենթակառուցվածքներ** * կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | | | | | | | | 1. Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում 50.69% 2. Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում 13% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ  Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքի ղեկավար | | | | | | | | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն:  Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցների բացակայություն | | |
| **Ծրագիր 1.Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել որակյալ համայնքային ծառայությունների մատուցումը | | | | | | | | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքայինկազմակերպություններիկողմից մատուցվող ծառայությունների որակը | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | | | | | | | Աշխատակազմիքարտուղար | | | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջոցառումներ.**  1.Համակարգչային և մասնագիտական,այլծառայություններիձեռքբերում  2.ՔՍԳ աշխատանքներիկազմակերպում  3. Արենի համայնքի կենտրոնի աշխատակազմի և 9 բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում | | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը-12 2. Հարկերի հաշվարկման բազաներում անճշտությունների նվազեցում 10% 3. ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո 4. Համայնքի պաշտոնական կայքի այցելուների թիվը –45 5. Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը –98% 6. ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը –11 7. Ավագանունիստերի թիվը - 12 8. Վերապատրաստվածաշխատակիցների թիվը - 4 9. Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը-1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում-29 2. Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 38 3. ՔՍ գրասենյակների թիվը-1 4. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ XXXհազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | Արենիի համայնքապետարան,  ,,ՏՀԶՎԿ,, ՀԿ, ,,Վեկտոր պլյուս,, ՍՊԸ | | | | | | |
| **Ծրագիր2. Համայնքայինգույքիկառավարում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | | | | | | | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում- 5% | | | | | Մրցույթների և աճուրդների մասին հայտարարություններ, արձանագրություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | | | 1 տարի | | Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցների բացակայություն | | |
| **Միջոցառումներ.**  1.Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդվաճառքի կազմակերպում համաձայն գույքի օտարման 2020թ. ծրագրի | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Ակնկալվող եկամուտ– 100.000.000 դրամ 2. Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում –առկա է 3. Համայնքի գույքի օտարման 2021թ. Ծրագիր – առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Օտարվող համայնքային հողեր, քմ – 253126.0 | | | | | Արենիի համայնքապետարան | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | | | | | | Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում 90%  Լուսավորության և ջրամատակարարման համակարգերում խափանումների թվի նվազեցում 20% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | | | Համայնքիղեկավար | | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Ծրագիր1. Աղբահանության և սանիտարականմաքրմանիրականացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրինպատակ.**  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակամիջավայրի մաքրությունը | | | | | | | Աղբահանության իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի – առկա է | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքիղեկավարիտեղակալ | | | | | | | | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջոցառումներ**.   1. Աղբահանության ծառայության մատուցում «Արենի» ՀՈԱԿ -ի միջոցով 2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների սխեմաների, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -10300 2. Աղբահանության հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց-առկա է 3. Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - 8 բնակավայր 4. Աղբահանության իրականացման նվազագույն հաճախականությունը -1 անգամ (շաբաթվա կտրվածքով)   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 8 2. Տեխնիկական միջոցներ – 2 3. Աղբամաններ-12հատ 4. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 7680000 դրամ, որից համայնքային բյուջե՝ 7680000, | | | | | «Արենի» ՀՈԱԿ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Արենի» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | | | | * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 25% * Ջրամատակարարման գրաֆիկը Արենի և Խաչիկ բնակավայրերում-24 ժամ | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքիղեկավարիտեղակալ | | | | | | | | | 1 տարի | | | Դոնոր կազմակերպության ֆինանսավորման ուշացում | | |
| **Միջոցառումներ.**  1.Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում և ընդլայնում  2.Արենի բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում  3. Խմելու ջրի կապտաժի նորոգում Խաչիկ բնակավայրում | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Լուսավորված փողոցների քանակը – 11 2. Նոր 280 հատ լուսատուների տեղադրում բնակավայրերում – Աղավնաձոր, Ագարակաձոր, Արփի, Արենի, Ելփին, Խաչիկ, Ռինդ բնակավայրերում 3. Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը Արենի բնակավայրում-1968 մարդ 4. Արենի բնակավայրում ոռոգման ջրամատակարարման գրաֆիկը –շուրջօրյա 5. Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը Խաչիկ բնակավայրում-980մարդ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 10 2. Պայմանագիր կապալառու կազմակերպությունների հետ – 2 հատ 3. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 10մլն.դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 10մլն դրամ, | | | | | | | | Արենիի համայնքապետարան | | «Արենի» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Ապհովել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության հասանելիությունը | | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայությունների հասանելիությունը Արենի, Ելփին և Չիվա բնակավայրերի նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում –100 %  Արտադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրբնակավայրերի մեջ - 11% | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություն­ներ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքի ղեկավար | | | | | | 1 տարի | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Ծրագիր 1.Նախադպրոցականկրթությանծառայության մատուցումհամայնքում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրինպատակ.**   1. Ապհովել նախադպրոցական կրթության դաստիարակությանհասանելիությունը 2. Արենիհամայնքում 5-րդ ՆՈՒՀ-ի գործունեության ապահովում | 1. Արենի բնակավայրում գործում է նոր՝ ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան մանկապարտեզ 2. Արենի գյուղի 3-6 տարեկան երեխաները հաճախում են տեղի մանկապարտեզ՝ այլ բնակավայրերի մանկապարտեզներ հաճախելու փոխարեն 3. Ստեղծվել է շուրջ 17 նորաշխատատեղ 4. 3-6 տարեկան երեխաների մայր ծնողները հնարավորություն ունեն կատարելու վարձու այլ աշխատանքներ | | | | | | | | | | 1. Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ 2. Հանրայինքննարկումներ 3. SMS հարցում 4. Աշխատանքային պայմանագրեր | | | | | Արենի համայնքի ղեկավար, Արենի համայնքի ղեկավարի օգնական | | | | | | Անորոշ | | | | 1. Դոնոր կազմակերպության կողմից նախկինում ձեռքբերվածպ այմանավորվածությունների չկատարում 2. Դոնորկազմակերպություններիբացակայություն | | | |
| **Միջոցառումներ.**   1. Արենի բնակավայրում 3 խմբասենյակ ունեցող մանկապարտեզի կառուցում | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Մատուցվող նախադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թիվը Արենի բնակավայրում - 100% է 2. Տեղում մանկապարտեզի առկայության արդյունքում շուրջ 45 ծնող գումար և ժամանակ կխնայի, որը ծախսվում է երեխաների տեղափոխության վրա:   Վարձու աշխատանք կատարելու հնարավորություն ունեցող կին ծնողների թվի աճ - 10 %   1. Մանկավարժական կրթություն ունեցող, բայց զբաղվածություն չունեցող բնակիչներին աշխատատեղերով ապահովում - 15 աշխատատեղ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Մանկապարտեզների կառուցման շինաշխատանքների մեջ ընդգրկված աշխատակիցների թիվը -48 տղամարդ 2. ՆՈՒՀ-երիթիվը -5 3. Ծրագրի իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 200 մլն ՀՀ դրամ, համայնքի բյուջե 20 մլն դրամ, որից 7 մլն ՀՀ դրամը կատարված է | | | | | | | | | | 1. Հանրային քննարկումներ 2. Արենիի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք | | | | | 1. Կապալառու կազմակերպությունների կողմից աշխատանքների կատարման ժամկետների խախտումներ 2. Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության կողմից ներկայացված՝ նախահաշվային արժեքից ավելի քան 30 տոկոսով ցածր գին | | | |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Արտադպրոցական որակյալ դաստիարակության կազմակերպում | | | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, 10% | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | | | | | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Արտադպրոցական դաստիարակության ապահովում Աղավնաձորի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 102 2. Դասավանդվող առարկաների թիվը –5առարկա 3. Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին -8.9 %   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներիթիվը – 17 2. ՀՈԱԿ-ների թիվը-1 3. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2մլն. դրամ, համայնքի բյուջե՝ 2մլն. դրամ | | | | | | | | | Աղավնաձորի «Արվեստիդպրոց» ՀՈԱԿ | | Աղավնաձորի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   * կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը   , | | | | | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, 35% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | | | | | | | | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Ծրագիր 1.Մշակութայինկյանքիկազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրինպատակ.**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | | | | | Ապահովված է համայնքի բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը մշակութային միջոցառումներում և փառատոնների կազմակերպման գործում -այո | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Մշակութայինմ իջոցառումների կազմակերպիչ | | | | | | | | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Ապահովել համայնքում տոների և հիշատակի օրերի միջոցառումների կազմակերպումը | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Մշակութային միջոցառումների թիվը – 10 2. Միջոցառումների մասնակիցների թիվը – 4500   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 8 2. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 4մլն. դրամ, համայնքի բյուջե՝ 4մլն դրամ | | | | | | | Արենիի համայն քապետարան | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | |
| **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | | | | | Պետական և մասնավոր հատվածի ներդրումների տեսակարար կշիռը ընդհանուր ներդրումների ծավալում23% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքիղեկավար | | | | | | 1 տարի | | |  | | | |
| **Ծրագիր 1. Խթանելանասնաբուծությանզարգացումը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրինպատակ**  Արդյունավետ օգտագործել համայնքի արոտավայրերը և խթանել անասնապահության զարգացմանը | | | | | Անասնաբուժական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքում 100% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Գյուղատնտեսականծրագրերիհամակարգող | | | | | | 1 տարի | | | Դոնորկազմակերպությանկողմիցֆինանսավորմանուշացում | | | |
| **Միջոցառումներ.**   * Անասնաբուժական պատվաստումների իրականացում * ՌԶԳ-ի ծրագիր * «Արոտ օգտագործողների միությունը» կոոպերատիվի տեխնիկական վերազինում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Պատվաստված գյուղատնտեսական կենդանիների թիվը-4360 2. ՌԶԳ-ի ցուցանիշ/Աղավնաձոր,Արենի,Գնիշիկ բնակավայրեր,ջրախմոցների,մակատեղիների,հովվի կացարանի կառուցում,արոտ տանող ճանապարհի բարեկարգում/ 3. Նոր ձեռքբերված գյուղ. տեխնիկայի թիվը 12 միավոր 4. Գյուղ. տեխնիկայից օգտվող բնակիչների թիվը-3000   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Անասնաբույժների թիվը-8 2. Դոնոր կազմակերպությունների հետ պայմանագրեր-2 3. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 71.073մլն.դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե 13մլն.դրամ , դոնոր կազմակերպություն 58.073մլն, դրամ | | | | | | | Արենիի համայնքապետարան | | | | | Արոտօգտագործողների միությունը» կոոպերատիվի տնօրեն | | | | | | 1 տարի | | | Դոնոր կազմակերպության կողմից ֆինանսավորման ուշացում | | | |
| **Ծրագիր2. Խթանելբուսաբուծությանզարգացումը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել պետական աջակցությամբ և մասնավոր հատվածի կողմից իրականացվող գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացումը | | | | | 1. Պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի հասանելիությունը բնակավայրերում100% 2. Մասնավոր ներդրումների ապահովում բնակավայրերում- 5   բնակավայր | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Գյուղատնտեսականծրագրերիհամակարգող | | | | | | 1 տարի | | | Պետական և մասնավորհատվածներիկողմիցֆինանսականներդրումներիուշացումներ | | | |
| **Միջոցառումներ.**   * Կազմակերպել սուբսիդավորված պարարտանյութի և դիզ. վառելիքի մատակարարումը բնակիչներին * Կազմակերպել հակակարկտային կայանների անխափան աշխատանքը * Կազմակերպե լկրծողների դեմ պայքարի միջոցառումներ * Խաղողի այգիների հիմնում Ռինդ բնակավայրում * Շամպայնի արտադրամասի հիմնում Խաչիկ բնակավայրում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ.**   1. Սուբսիդավորված պարարտանյութից և դիզ. վառելիքից օգտվող բնակիչների թիվը – 1028/ընտանիք/ 2. Հակակարկտային կայանների ծածկույթի մակերեսը –625հա 3. Հակակարկտային կայանների թիվը-8 4. Կրծողների դեմ իրականացող միջոցառումներում ընդգրկված բնակավայրերի թիվը-9 5. Նոր հիմնած խաղողի այգիների մակերեսը 9.0 հա 6. Շամպայնի արտադրամասում նոր ստեղծվող աշխատատեղերի թիվը -12   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Միջոցառումներում ներգրավված աշխատակիցներիթիվը -10 2. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 170.5մլն.դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե500հազ.դրամ, պետ. բյուջե -հազ, դրամ, մասնավոր հատված 170.0մլն դրամ, | | | | | | | Արենիի համայնքապետարան | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Ապահովել համայնքային ճանապարհների, կամուրջների ու ինժեներական այլ կառույցների պահպանումը և շահագործումը. | | | Համայնքի տարածքում գտնվող կամուրջների շահագործման անվտանգության մակարդակը-100% | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքիղեկավար | | | | | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհների պահպանում և շահագործում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել հետիոտնի և տրանսպորտի անվտանգ երթևեկությունը | | | ճանապարհների, կամուրջների նորոգման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 5% | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | | Համայնքիղեկավարիտեղակալ | | | | | | 1 տարի | | | Պետության կողմից տրամադրվող սուբվենցիաների ուշացումներ | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Արենի-Խաչիկ ճանապարհահատվածի կամրջի վերանորոգում * Ելփին բնակավայրում կենտրոնական փողոցից դպրոց տանող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Վերանորոգված կամրջի երկարությունը- 42մ 2. Անվտանգ երթևեկությունը կամրջով-ապահովված է 3. Դպրոց տանող ճանապարհի վերանորոգվող հատվածի երկարությունը՝300 մ 4. Տեխնիկական վերահսկողության դրական եզրակացությունը –առկա է 5. Ճանապարհից օգտվող դպրոցականների և աշխատակիցների թիվը-280 6. **Մուտքի ցուցանիշներ** 7. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը-2 8. Կազմակերպված մրցույթների թիվը – 2 9. Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը - 2 10. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 20մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | | | | | | Արենիի համայնքապետարան | | | | |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին | | | Համայնքի կողմից սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 48% | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքիղեկավար | | | | | | | | | 1 տարի | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Ծրագիր 1.Սոցիալականաջակցությունանապահովխմբերին** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրինպատակ.**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | | | | | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, այո | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Սոցիալական հարցերի հանձնաժողով | | | | | | | | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Դրամական օգնությունների կազմակերպում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչների թիվը -114   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 7մլն դրամ, համայնքի բյուջե | | | | | | | Արենիի համայնքապետարան | |
| **Ոլորտ 8. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | | | | | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի ա ճը նախորդ տարվա համեմատ - 20% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքիղեկավար | | | | | | | | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: | | |
| **Ծրագիր 1.Զբոսաշրջությանզարգացմանծրագրերիիրականացումբնակավայրերում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրինպատակ.**  Նպաստել համայնքում զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումների ներգրավմանը | | | | | Զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումների աճը նախորդ տարվա համեմատ –20% | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Զբոսաշրջության ծրագրերի համակարգող | | | | | | | | | 1 տարի | | | Մասնավոր հատվածների կողմից ֆինանսական ներդրումների ուշացումներ | | |
| **Միջոցառումներ**   * Կազմակերպել Գինու փառատոն, Գաթայի փառատոն և Ռինդի «Համայնքի օր» միջոցառումները * Հյուրանոցային համալիրի կառուցում Արենի բնակավայրում * Գինու համտեսի սրահի կառուցում Աղավնաձոր բնակավայրում | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   1. Փառատոնների մասնակիցների թիվը-23000 2. Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ - 12 % 3. Հյուրանոցային համալիրում նոր ստեղծվող աշխատատեղերի թիվը –35 4. Գինու համտեսի սրահ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը–10000   **Մուտքի ցուցանիշներ**   1. Փառատոնների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը–18 2. Մասնավոր ներդրողներ- «Թուֆենկյան հոսփիթալիթի» ՍՊԸ 3. Միջոցառումների իրականացման 2մլրդ ընդհանուր ծախսերը դրամ, որից համայնքի բյուջե 0.0հազ. դրամ,մասնավոր հատված 2մլրդ. դրամ, | | | | | | | Արենիի համայնքապետարան | |

# 

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2022թ.ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցենկամծածկագիրը** | **Զբաղեցրածտարածքը/ մակերեսը (հա)** | **Վիճակիգնահատումը** | **Գույքիկառավարմանգործառույթը** | **Այլբնութագրիչներ** |
| 1 | Հողամաս | Արենի | 16.3 |  | օտարել | բնակավայրի |
| 2 | Հողամաս | Ագարակաձոր | 2 |  | օտարել | բնակավայրի |
| 3 | Հողամաս | Աղավնաձոր | 25 |  | օտարել | 23հա գյուղ.նշ.,2հա արդյուն. |
| 4 | Հողամաս | Արփի | 12.87 |  | օտարել | Գյուղ.նշ. |
| 5 | Հողամաս | Գնիշիկ | 10.5 |  | օտարել | տնամերձ |
| 6 | Հողամաս | Ելփին | 8.5 |  | օտարել | Խաղողի այգի,39լոտ |
| 7 | Հողամաս | Խաչիկ | 25 |  | օտարել | Գյուղնշ. |
| 8 | Հողամաս | Չիվա | 16 |  | Օտարել | Գյուղնշ. |
| 9 | Հողամաս | Ռինդ | 5.5 |  | օտարել | Տնամերձ,գյուղնշանակ. |
| 10 | Հողամաս | Աղավնաձոր | 25.3 |  | օտարել | Գյուղնշան. |
| 11 | Հողամաս | Չիվա | 20 |  | վարձակալություն | Գյուղնշ. |
| 12 | Հողամաս | Արենի | 2 |  | վարձակալություն | Գյուղնշ. |
|  | Հողամաս | Արփի | 50 |  | վարձակալություն | Գյուղնշ. |
|  | Հողամաս | Աղավնաձոր | 301.1 |  | վարձակալություն | Գյուղնշ. |
|  | Հողամաս | Ագարակաձոր | 165 |  | վարձակալություն | Գյուղնշ. |
|  | Հողամաս | Գնիշիկ | 314.5 |  | վարձակալություն | Գյուղնշ. |
|  | Հողամաս | Խաչիկ | 48.5 |  | վարձակալություն | Գյուղնշ. |
|  | Հողամաս | Ելփին | 310 |  | վարձակալություն | Գյուղնշ. |
|  | Հողամաս | Ռինդ | 4 |  | վարձակալություն | Գյուղնշ. |
|  | | | | | | |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրիանվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրիֆինանսավորմանաղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքիբյուջե** | **Պետականբյուջե** | **Դոնորկազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլաղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 244.464.258 | 244.464.258 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքային գույքի կառավարում | 11.000.000 | 11.000.000 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **255.464.258** | **255.464.258** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալտնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 25.000.000 | 25.000.000 |  |  |  |  |
| 2. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 22.212.000 | 22.212.000 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **28.212.000** | **28.212.000** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ3. Կրթություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցումհամայնքում | 1.084.450.000 | 84.450.000 |  | 1.000.000.000 |  |  |
| 2. | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում համայնքում | 23.750.000 | 23.750.000 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **1.108.200.000** | **108.200.000** |  | 200.000.000 |  |  |
| **Ոլորտ4. Մշակույթ և երիտասարդությանհետտարվողաշխատանքներ** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Մշակութային կյանքի կազմակերպում | 7.000.000 | 7.000.000 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **7.000.00 0** | **7.000.000** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ5. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը | 920.000 | 920.000 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **920.000** | **920.000** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ6. Տրանսպորտ** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ճանապարհների պահպանում և շահագործում | 14.100.000 | 14.100.000 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **14.100.000** | **14.100.000** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալականպաշտպանություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 11.000.000 | 11.000.000 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **11.000.000** | **11.000.000** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **688.179681** | **688.179.681.** |  | **200.000.000** |  |  |

# 

# **5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

**տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Ընդհանուրբնույթիհամայնքայինծառայություններիարդյունավետկառավարում** | | | | | | | |
| **Արդյունքայինցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում | 21  24  27 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծրագրային թարմացումներ * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետությանմ ակարդակի բարձրացում% | 2  10 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | * Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը % | 98 |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը | լավ |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | | |
| **Արդյունքայինցուցանիշները** | | **2022թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Օտարվող համայնքային հողեր- քմ | 132.9հա |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ակնկալվող եկամուտ - դրամ | 400մլն |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման տարեկան ծրագիր | Առկա է |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում % | 20 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **0.0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալտնտեսություն**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ծրագիր 1.Աղբահանության և սանիտարականմաքրմանիրականացում** | | | | | | | **Արդյունքայինցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** | | **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկականմիջոցներ | **17**  **2** |  |  |  | | **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենաներիթիվը-/տրակտար/ * Նոր ստեղծված աշխատատեղ * Աղբահանության ծառայության հասանելիության ընդլայնում- բնակավայր | **2**  **1** |  |  |  | | **Ելքային (որակական)** | * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց * Աղբիտեսակավորում | առկա է  առկա չէ |  |  |  | | **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթական/ | **1** |  |  |  | | **Վերջնական արդյունքի** | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում ըստ հաստատված սխեմաների և ժամանակացույցի | առկա է |  |  |  | | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **25մլն.** |  |  |  | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ -միավոր | 2  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքային շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում- քմ * Վերանորոգված բազմաբնակարան շենք | - |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | * Կանաչապատ տարածքների ոռոգման համակարգի սպասարկում | առկա է |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Բարեկարգված և կանաչապատ հանրային հատվածներ | առկա է |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3.Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակից -մարդ * Տրանսպորտային միջոց - միավոր | 3  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Լուսավորվող փողոցների քանակը * Նոր կառուցվող ջրամատակարարման արտաքին համակարգ,կմ * Նոր կառուցվող ջրամատակարարման բաշխիչ ցանց, կմ | 29 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | * Ջրամատակարարման ապահովում | շուրջօրյա |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - % | 10 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  | |  | |
| **Ոլորտ3. Կրթություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ-ների թիվը | 78  4 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ * Նոր ստեղծվող աշխատատեղ –աշխատատեղ | 285  3  18 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | վերանորոգված խմբասենյակներ բնակավայրերում-բնակավայր | 4 |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ % | 52 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **80.450.000** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2.Արտադպրոցական դաստիրակության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | |
| **Արդյունքայինցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ-ների թիվը | 15  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 102 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին % | 8.9 |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում % | 10 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **23.750.000** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցներիթիվը | 8 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը * Խմբակներ հաճախողների թիվը | 15  4200 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | * Մշակութային կյանքի ակտիվացում-% | 10 |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակութային միջոցառումների ավելացում % | 10 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5.000.000** |  |  | |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ոլորտ 5. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | **Ծրագիր 1.Խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը** | | | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** | | | **Մուտքային** | * Սպասարկվող ոռոգման ցանցերի քանակը * Աշխատակիցների թիվը - | **5**  4 | |  |  |  | | | **Ելքային**  **(քանակական)** | * Ոռոգվող հողերի մակերեսը,- հա * Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակավայրերի թիվը * Ոռոգվող հողերի ընդլայնում –հա | **150**  **5**  32 | |  |  |  | | | **Ելքային**  **(որակական)** | * Վթարների թվի նվազեցում - % | **10** | |  |  |  | | | **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | **1 տարի** | |  |  |  | | | **Վերջնական**  **արդյունքի** | Ոռոգման ցանցի անխափան շահագործում և ընդլայնում | առկա է | |  |  |  | | | **Ծախսեր,**  **հազ. դրամ** |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | **Ծրագիր 1.Ճանապարհների պահպանում և շահագործում** | | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** | | **Մուտքային** | Համայնքային փողոցներ –փողոց |  |  |  |  | | **Ելքային (քանակական)** | * Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը-նշան * Գծանշված փողոցներ -փողոց | **-** |  |  |  | | **Ելքային (որակական)** | Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկություն | առկա է |  |  |  | | **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | **1 տարի** |  |  |  | | **Վերջնական արդյունքի** | Ճանապարհների կահավորման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ - % | 5 |  |  |  | | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5.000.0** |  |  |  | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ.արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչներ |  |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, | այո |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **11.000.000** |  | |  | |  |