ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

**ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018-2022ԹԹ.**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

Մշակվել է` համայնքի ղեկավարին կից գործող համայնքի զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով խորհրդակցական մարմնի կողմից

Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Հուսիկ Սահակյանի կողմից

Հաստատվել է ՝ համայնքի ավագանու 24.03.2018թ. թիվ 35-Ն որոշմամբ

2018թ. գ.Արենի

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք](#_Toc467322441) 1

[2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն](#_Toc467322442) 2

[2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն](#_Toc467322443) 3

2.2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը........................................................4

[2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը](#_Toc467322445) 5

[2.4. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումներ](#_Toc467322446) 6

[2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ](#_Toc467322447) 7

[2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն](#_Toc467322448) 8

[3. Համայնքի զարգացման նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում](#_Toc467322449) 9

[3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական](#_Toc467322450) 10

[3.2. Համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում...............................................................................................](#_Toc467322451)11

[4. ՀԶԾ ֆինանսավորում](#_Toc467322452) 12

[5.ՀԶԾ մոնիթորինգ...........................................................................................](#_Toc467322453).........13

1. Համայնքի ղեկավարի ողջյունի խոսքը

2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին կայացած համայնքների խոշորացման գործընթացում ձևավորվեց Արենի գյուղական համայնքը՝իր մեջ ներառելով 9 նախկին համայնքներ : Համայնքը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով,բնական և իրենցից պատմական մեծ արժեք ներկայացնող քարանձավներով, բազմաշերտ և գեղատեսիլ բնությամբ:Ունի գինեգործության հարուստ ավանդույթ,որը վերջին տարիներին մեծ թափով սկսել է զարգանալ:Արենի համայնքը հնուց ի վեր հայտնի է հյուրընկալության և հյուրասիրության բարի ավանդույթներով,որը կարող է խթան հանդիսանալ ողջ աշխարհում զարգացման մեծ տենդեց ապրող զբոսաշրջության բիզնեսի զարգացումը համայնքում ակտիվացնելու համար:

Համայնքի բնակավայրերում բնակչությունը զբաղվում է խաղողագործությամբ, պտուղ-բանջարեղենի արտադրությամբ,անասնապահությամբ, մեղվապահությամբ, գինեգործությամբ,զարգանում է փոքր բիզնեսը,հյուրատնային բիզնեսը, նախատեսվում է հիմնել տեքստիլ արդյունաբերություն Խաչիկ բնակավայրում, մասնավոր ներդրումների միջոցով կառուցել հյուրանոցային համալիր Արենի բնակավայրում:Համայնքում առկա են բոլոր նպաստավոր պայմանները զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար:

Բարենպաստ պայմանները կան համայնքում նոր ,էկոլոգիապես մաքուր գյուղտնտեսական արտադրանք ստանալու համար:

Համայնքի տնտեսական զարգացման,սոցիալական խնդիրների լուծմանն է միտված ներկայացվող 5-ամյա զարգացման ծրագիրը,որը կյանքի կոչելու համար օգտագործվելու է համայնքի սեփական միջոցները,ինչպես նաև պետական կառույցների,հիմնադրամների , գործարարների և մասնավոր հատվածի ներդրումները:

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1.1 ԱՐԵՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արենի բնակավայրը գտնվում է Արփա գետի ստորին հոսանքի երկու կողմերում,զբաղեցնում է 4359.52 հա տարածք:Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է,որի մասին են փաստում 2008թվականին բնակավայրում հայտնաբերված գտածոները:Գյուղ ունի հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն՝աշխարհում հայտնի Նորավանքի եկեղեցական համալիրը,հին գյուղատեղին ,13-րդ դարում կառուցած սրբ.Աստվածածին եկեղեցին,13-րդ դարում կառուցած եռակամար կամուրջը,խաչքարեր,ամրոցը,մ.թ.ա 2-րդ հազարամյակի կիկլոպյան ամրոց,բնական քարայրներ՝ Մագիլի,Թռչունների քարանձավները: Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1090մետր բարձրության վրա: Բնակավայրը ունի բազմաթիվ խնդիրներ: Դրանցից առաջնային են բնակավայրի ողջ բնակչությանը շուրջօրյա և որակյալ խմելու ջուր մատակարարելը,ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգումը և հիմնանորոգումը, մշակույթի տան հիմնանորոգումը,մանկապարտեզի,նոր կոյուղագծի կառուցումը և այլն: Գյուղի կլիման ցամաքային է,ձմեռը չափավոր ցուրտ է,ամառը՝շոգ ու երկարատև, տեղումների քանակը՝250-300մմ: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է խաղողագործությամբ , պտղագործությամբ և գինեգործությամբ,զարգանում է հյուրատնային բիզնեսը: Տները հիմնականում բարեկարգ են :Ենթակառուցվածքները ունեն բարեկարգման կարիք: Գյուղը ունի 1934 մշտական բնակիչ,որից 936 կին:

2.1.2 ԱՐՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արփի գյուղը համայնքի ամենաերիտասարդ բնակավայրն է՝ հիմնադրվել է 1965 թվականին Գնիշիկ գյուղի տարհանման բազայի վրա:Գյուղը գտնվում է Արփա գետի աջ ափին,մարզկենտրոնից 8կմ արևմուտք:Գյուղի բարձրությունը ծովի մակարդակից 1100մ մետր է,կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է,ամռանը՝խիստ շոգ: Տեղումների քանակը տարեկան 250-350մմ է:Բնակավայրը գազաֆիկացված է,ունի կանոնակարգված կոյուղագիծ, բացառությամբ Գետափաթաղ կոչվող թաղամասի,սակայն չունի կոյուղաջրերի հավաքման կայան,բարեկարգման կարիք ունեն ենթակառուցվածքները: Ըստ ավանդության, գյուղի խմելու ջուրը,որի ակունքը գտվում է Ջրովանքի ձոր կոչվող ձորակում, ունի մաշկային հիվադություններ բուժելու հատկություն :Նշված ջրաղբյուրի հարևանությամբ գտնվում է նույն անունը կրող բնական քարանձավ-սրբատեղին,ուր մշտապես այցելում են հանրապետության տարբեր վայրերից զբոսաշրջիկներ: Բնակավայրի վարչական սահմաններում է գտնվում Էրթիջ կոչվող հին բնակավայրի ավերակները,բնակավայրում տեղակայված են հուշարձան-խաչքարեր,13-րդ դարի թվագրությամբ խոյերի քանդակներ:

Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ մեղվապահությամբ և բանջարեղենի արտադրությամբ:Մշտական աշխատանքով զբաղված է 64 մարդ:

Բնակավայրի մշտական բնակչության թիվը 1201 է,որից 593 կին:

2.1.3 ԱԳԱՐԱԿԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ագարակաձոր բնակավայրը գտնվում է Արփա գետի ձախ ափին :Կլիման բարեխառն է, տեղումների քանակը տարեկան 350-400 մմ է :Բնակավայրում պահպանվում են մշակութային հուշարձաններ՝13-րդ դարում Օրբելյան իշխանական տան կողմից կառուցված,9-րդ դարի ամրոցի ավերակներ, 12-րդ դարի խաչքարեր,17-րդ դարում կառուցած եկեղեցու ավերակներ և 17-րդ դարում կառուցած Սրբ.Հովհաննես մատուռը: Բնակավայրը հարուստ է տուֆի հանքավայրերով,հանքային ջրերի պաշարով: Բնակավայրը գազաֆիկացված է , գործում է սննդի արդյունաբերական ձեռնարկություն, սակայն շատ վատ վիճակում են ենթակառուցվածքները՝ ճանապարհներ,խմելու , ոռոգման ջրագծեր և այլն: Բնակչությունը հիմնականում է զբաղվում է անասնապահությամբ և բանջարեղենի արտադրությամբ:

Բնակավայրը մեծ պոտենցիալ ունի տուրիզմի զարգացման և կայուն զարգացած գյուղատնտեսական աճ ապահովելու համար:

Բնակչության թիվը 1390 է,որից 655 կին:

2.1.4 ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աղավնաձոր բնակավայրը համայնքի հին բնակավայրերից է ,վերաբնակեցվել է 1928թվականին Պարսկաստանից գաղթած հայ ընտանիքներով: Բնակավայրի վարչական տարածքը 5045 հա է,գտնվում է ծովի մակերևույթից 1400 մետր բարձրության վրա:Կլիման մեղմ է,տարեկան տեղումների քանակը 350-400մմ: Գյուղը հարուստ է պատմական հուշարձաններով՝ Ժամի դուզ /Ուլգյուր/ հին գյուղատեղին,ճարտարապետ Մոմիկի կառուցած Սրբ.աստվածածին եկեղեցին, 13-րդ դար,10-11-րդ դարերի թվագրաված մահարձաններ,խաչքարեր,13-րդ դարի կառույց <<Աղջկաբերդ>>ամրոցը,14-րդ դարում կառուցած իջևանատունը, Մոմիկ ճարտարապետի գերեզմանը: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ, խաղողագործությամբ և պտղագործությամբ: Բնակավայրում գործում են խաղողի վերամշակման 4 արտադրամասեր: Կայուն տնտեսական աճ ապահովելու, բնակչության կապը գյուղին ամրացնելու,միգրացիան կանխելու համար անհրաժեշտ է բնակավայրում զարգացնել և բարելավել ենթակառուցվածքերը , ինչպես նաև մասնավոր հատվածին ինտեգրել գյուղի զարգացման գործընթացին: Բնակչության թիվը 1780 է,որից 918կին:

2.1.5 ԳՆԻՇԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գնիշիկ բնակավայրը իր մեջ ընդգրկում է 2գյուղ՝Գնիշիկ և Մոզրով:Բնակավայրի բարձրությունը ծովի մակարդակից 2060մետր է,կլիման ձմեռը տեղումնառատ է , մեղմ,ամառը՝ զով: Տարեկան տեղումների քնքկը 350-400մմ է: Բնակավայրը սահմանամերձ է:Գիշիկ գյուղի վարչական տարածքից է սկիզբ առնում համանուն գետը: Բնակավայրը հարուստ է մշակութային հուշարձաններով ՝ խաչքարեր,խոյերի քանդակներ, պահպանվում է 13-րդ դարի եկեղեցու ավերակները: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և մեղվապահությամբ:Սակավ բնակչությունը և ենթակառուցվածքների բացակայությունը խոչընդոտում են բնակավայրի զարգացմանը:Բնակավայրը զարգացնելու,բնակչության թիվը ավելացնելու համար անհրաժեշտ է կառուցել ենթակառուցվածքներ ,զարկ տալ տուրիզի զարգացմանը,որը կօգնի հզորացնել տնտեսությունը և բնակչությանը ինտեգրել իր հող ու ջրին:

Բնակչության թիվը երկու գյուղում միասին 188 է,որից 99 կին:

2.6 ԵԼՓԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ելփին բնակավայրը համայնքի հնագույն բնակավայրերից է ,վերաբնակեցվել է 1928 թվականին պարսկական Սալմաստ գավառից եկած ներգաղթյալներով: Գյուղը գտնվում է ծովի մակարդակից 1545 մետր բարձրության վրա,կլիման մեղմ է,տարեկան տեղումների քանակը՝ 280-350 մմ : Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ և պտղագործությամբ: Բնակավայրի վարչական տարծքում են գտնվում հին գյուղատեղիներ,<<Թուխ Մանուկ>>սրբավայրը,հին խաչքարեր,որոնց առկայությունը հնարավորություն է տալիս զարգացնել զբոսաշրջությունը:Բնակավայրը ունի թույլ զարգացած ենթակառուցվածքներ,անմխիթար վիճակում են գտնվում համայնքային ենթակայության ոռոգման ջրագծերը,գյուղը զարգացնելու և տնտեսական աճ ապահովելու համար կարիք կա լուծել մանկապարտեզի հարցը,բարեկարգել ենթակատուցվածքները,սկսել գյուղատնտեսության զարգացման գործընթաց:

Բնակչության թիվը 1228 է ,որից 618 կին:

2.1.7 ԽԱՉԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Խաչիկը համայնքի սահմանամերձ բնակավայրերից է (երեք կողմից սահմանակից է Ադրբեջանի հետ ,սահմանը ձգվում է 27 կմ),որի վարչական սահմաններում է տեղակայված N զորամասը:

Վարչական տարածքը 7303հա է,բարձրությունը ծովի մակարդակից 1850 մետր է,կլիման ձմռանը ցուրտ է,ամառը ՝զով,տարեկան տեղումների քանակը 350-400մմ է: Խաչիկ բնակավայրը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով՝Քարակոփի Խոտակերանց վանքը,գյուղամիջի ժամը,ժամի Թիլ,Մեղրաքար,Ջրաղացների բերդերը,հին բնակատեղիներ,ձիթահանքի, 5-6 ջրաղացների ավերակներ:Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է այգեգործությամբ, անասնապատությամբ և մեղվապահությամբ:Բնակչության միգրացիան կանխելու ,գյուղում կայուն տնտեսական աճ ապահովելու համար կարիք կա ստեղծել աշխատատեղեր,ինչպես նաև մասնավոր հատվածին մասնակից դարձնել գյուղի զարգացման գործընթացին:

Բնակչության թիվը 980է ,որից 476 կին:

2.1.8 ՉԻՎԱ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Չիվա գյուղի պատմությունը սկիզբ է առնում հեթանոսական ժամանակներից:Չիվայի մասին հիշատակումներ կան Ստեփանոս Օրբելյանի <<Սյունիքի պատմություն>> աշխատության մեջ՝ 13-րդ դարի թվագրությամբ:Երբեմնի վանքապատկան գյուղը 1820-ական թվականներին վերաբնակեցվում է հայերով և այլազգիներով:1988 թվականից գյուղում ապրում են միայն հայեր:

Բնակավայրի բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1116 մետր է,կլիման կիսաչորային , տեղումների քանակը տարեկան 250-300մմ է: Գյուղը մի քանի անգամ տեղափոխվել է՝ ձորամիջից բարձրանալով դեպի սարալանջ:

Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և պտղաբուծությամբ, մասամբ նաև մեղվապահությամբ: Գյուղը գտնվում է սողանքային գոտում,որը պատճառ է դարձել բնակչության արտահոսքին:Բնակչությանը գյուղին կապելու,տնտեսությունը զարգացնելու

համար կարիք կա ամրացնել սողանքային գոտին,զարգացնել բնակավայրում արդեն իսկ գործող հյուրատնային բիզնեսը,բարեկարգել առկա ենթակառուցվածքները,կառուցել նորերը:

Բնակչության թիվը 828 է,որից 395 կին:

2.1.9 ՌԻՆԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ռինդ գյուղը հիմնադրվել է 1800-ական թվականներին Շորգեցի Սիմոնի կողմից:

1967 թվականին, սողանքի պատճառով, տեղափոխվել է<<Թափ>>կոչվող հանդամաս: Բնակավայրն ունի մեղմ կլիմա,տարեկան տեղումների քանակը 350-400 մմ է: Գյուղի տարածքում պահպանվել են 12-13-րդ դարերի եկեղեցու մնացորդներ, մատուռներ, խաչքարեր: Ռինդ գյուղը համայնքի համեմատաբար բարեկարգ բնակավայրերից է և գրավիչ վայր զբոսաշրջության զարգացման համար ,առավելևս ագրոտուրիզմի զարգացման համար:

Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և այգեգործությամբ: Գյուղը հայտնի է իր մշակած մրգերով՝ դեղձ,ծիրան: Բնակավայրը 2013 թվականին ճանաչվել է լավագույն համայնք: Բնակավայրը կայուն զարգացած և առավել գրավիչ դարձնելու համար անհրաժեշտ է բարեկարգել որոշ ենթակառուցվածքներ:

Բնակչության թիվը 1524 է,որից 715 կին:

Հետևաբար ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից համայնքում առաջիկա 5 տարիներին նախատեսում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը՝ օգտագործելով համայնքի ուժեղ կողմերը, համայնքային բյուջեի միջոցները, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության և այլ միջազգային կառույցների աջակցությունը.

* Բնակավայրերում խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում և արտաքին ցանցի կառուցում
* Բոլոր բնակավայրերում փողոցների ամբողջական լուսավորության ապահովում և լուսավորման խնայողական համակարգի ներդրում
* Ներհամայնքային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում
* Բնակավայրերում առկա մանկապարտեզների բարեկարգում,Արենի և Ելփին

Բնակավայրերում մանկապարտեզների կառուցում

* Բնակավայրերում գործող կույուղագծերի հիմնանորոգում, նոր կոյուղագծի և դիտահորի կառուցում
* Զբոսաշրջության զարգացում
* Բնակավայրերում երիտասարդական կենտրոններիի ստեղծում,զբոսայգիների հիմնում

* Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմամբ աշխատատեղերի ստեղծում (գյուղատնտեսության ոլորտ)
* Բնակավայրերի գազաֆիկացում
* Արոտների բարեկարգում
* 2փոքր ՀԷԿ-երի կառուցում

Համայնքը համագործակցում է մի շարք ծրագրերի հետ, նախատեսվում է հնարավորինս ընդլայնել համագործակցության շրջականները և ներգրավվել նոր ծրագրեր:Այժմ համայնքը համագործակցում և իրականացնում է փոքր ծրագրեր ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող <<ԱՐԴԻ>> ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նաև համագործակցում է <<Անասնապահության զարգացումը հարավային Կովկասում>> ՀԿ-ի, <<ֆուլեր տնաշինական կենտրոն>>ԲՀԿ-ի , <<ԳՊԼ>>-ի,Վայրի բնության և մշակութայինարժեքների պահպանման հիմնադրամի(FPWC) և այլ կազմակերպությունների հետ: Նախատեսվում է համագործակցել,և արդեն կան հստակ պայմանավորվածություններ և հողհատկացումներ , մասնավոր ընկերությունների հետ նոր ծրագրեր կյանքի կոչելու համար (նոր այգիների հիմնում, հյուրանոցային համալիրի կառուցում,տեքստիլ արդյունաբերության հիմնում ,զբոսաշրջության զարգացում և այլն) :

[2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ](#_Toc467322442)

[2.1. Համայնքիը ընդհանուր նկարագրություն](#_Toc467322443)

Արենի համայնքը կազմավորվել է ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում կատարված օրենսդրական փոփոխությամբ 2017թվականի հունիսի 19-ին: Համայնքի կազմում ընդգրկվել են 9 բնակավայրեր՝Արենի,Արփի,Աղավնաձոր,

Ագարակաձոր,Գնիշիկ,Ելփին,Խաչիկ,Չիվա,Ռինդ,որոնցից 5բնակավայր սահմանամերձ է: Համայնքի բնակավայրերը գտնվում են ծովի մակերևույթից 1090-2000մետր բարձրության վրա: Արենի համայնքը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, քարանձավներով, հին գյուղատեղիներով,պահպանվող ազգային խոհանոցով: Համայնքի բնակչությունը ունի հետևյալ նկարագիրը ըստ բնակավայրերի՝

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | բնակավայր | ընդամենը | 0-18 տարեկան | 18-63 տարեկան | 63-ից բարձր տարիք | Ընտանեկան նպաստ ստացողների թիվ | Հաշմանդ  ամների թիվ |
| 1 | Արենի | 1968 | 409 | 1322 | 237 | 48 | 74 | |
| 2 | Ագարակաձոր | 1390 | 297 | 927 | 166 | 30 | 46 |
| 3 | Աղավնաձոր | 2053 | 435 | 1325 | 293 | 30 | 78 |
| 4 | Արփի | 1220 | 284 | 773 | 163 | 23 | 38 |
| 5 | Գնիշիկ | 66 | 5 | 54 | 7 | 1 | - |
| 6 | Մոզրով | 137 | 32 | 94 | 11 | 1 | 1 |
| 7 | Ելփին | 1272 | 258 | 853 | 161 | 44 | 75 |
| 8 | Խաչիկ | 1001 | 187 | 681 | 133 | 34 | 27 |
| 9 | Չիվա | 834 | 152 | 580 | 102 | 21 | 37 |
| 10 | Ռինդ | 1585 | 320 | 1054 | 211 | 50 | 52 |
| 11 | ընդհամենը | 11526 | 2369 | 7673 | 1484 | 257 | 478 |

Առկա տնտեսությունների թիվը՝2663

Թոշակառուներ՝1484

**2.2 Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը**

## Ստորև ներկայացված է համայնքի ընդհանուր և սեփական եկամուտների դինամիկան 2017թվականի դրությամբ ըստ բնակավայրերի՝

ԱՐԵՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 46116.8 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում են 25.3℅:

Բնակավայրում գործում են 42 Ա/Ձ-եր,որոնք զբաղվում են մանրածախ առևտրով,4 գինու արտադրամաս,հյուրատներ,ռեստորաններ:Բնակչությունը զբաղվում է խաղողագործությամբ,պտղագործությամբ,գինեգործությամբ:Ստացված հիմնական արտադրանքը իրացվում է տեղում և Երևան քաղաքում:Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպոց ,մեկ ԲԿ,փոստի բաժանմունք: Զարգանում է զբոսաշրջությունը, որը մեծ հեռանկար է բացում գյուղի տնտեսությունը կայուն և դինամիկ զարգացնելու համար:

ԱՐՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Արփի բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 30095,5 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 21℅:

Բնակավայրում գործում են 16 անհատ ձեռնարկատերեր,որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով,գործում է մեկ ԱԳԼՃԿ:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ և անասնապահությամբ:

Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է Վայոց Ձորի,Գեղարքունիքի,Սյունիքի մարզերում և Երևանում:

Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց,մեկ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզ ,բուժկետ,վարսավիրանոց:

Բնակավայրն ունի զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

Այժմ բնակավայրումում գործում է մեկ հյուրանոց և մեկ հյուրատուն,անհրաժեշտ է ավելացնել հյուրատների ցանցը ,զարգացնել ագրոտուրիզմը,որի համար կան բավարար ռեսուրսներ:

ԱԳԱՐԱԿԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Ագարակաձոր բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 31800.1 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 27.6℅:

Բնակավայրում գործում են 6 անհատ ձեռնարկատերեր,որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով,գործում է քարի մշակման 2 արտադրամաս:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է Վայոց Ձորի,Գեղարքունիքի,Սյունիքի մարզերում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց,համայնքային ենթակայության մեկ մանկապարտեզ,բուժկետ:

Համայնքն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Աղավնաձոր բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 56894.0 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 42.5℅:

Բնակավայրում գործում են 6 անհատ ձեռնարկատերեր,որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով,գործում է գինու 4 արտադրամաս:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է խաղողագործությամբ,պտուղ-բանջարեղենի արտադրությամբ,գինեգործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է Վայոց Ձորի,Գեղարքունիքի մարզերում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց,համայնքային ենթակայության մեկ մանկապարտեզ,մեկ արվեստի դպրոց,ԲԿ,փոստի բաժանմունք:

Բնակավայրն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար բոլոր նպաստավոր պայմանները:

ԳՆԻՇԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Գնիշիկ բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 6937.1 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 48.6℅:

Բնակավայրում շահագործվում է քարի մեկ հանքավայր:

Բնակավայրի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է տեղում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ հիմնական դպրոց:

Բնակավայրն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

ԵԼՓԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Ելփին բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 29635.2 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 17.4℅:

Բնակավայրում գործում են 5 անհատ ձեռնարկատերեր,որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է տեղում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց,բուժկետ,փոստի բաժանմունք:

Բնակավայրն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

ԽԱՉԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Խաչիկ բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 23410.2 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 17.2℅:

Բնակավայրում գործում են 3 անհատ ձեռնարկատերեր,որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով,շահագործվում է քարի արդյունահանման հանքավայր:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է տեղում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց,բուժկետ,փոստի բաժանմունք:

Նախատեսվում է հիմնել տեքստիլ արդյունաբերություն և շամպայն գինիների արտադրություն:

Բնակավայրն ունի զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

ՉԻՎԱ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Չիվա բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 22260.8 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 17.6℅:

Բնակավայրում գործում են 4 անհատ ձեռնարկատերեր,որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է այգեգործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է տեղում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց,բուժկետ,փոստի բաժանմունք:

Բնակավայրն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

ՌԻՆԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Ռինդ բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 35022.2 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 23.1℅:

Բնակավայրում գործում են 5 անհատ ձեռնարկատերեր,որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է այգեգործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է տեղում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, բուժկետ,փոստի բաժանմունք,գինու արտադրամաս: 2018թվականի աշնանից կշագործվի համայնքային ենթակայության մեկ մանկապարտեզ:

Բնակավայրն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

## **Համայնքում իրականացվող ծրագրերը**

Առաջիկա հինգ տարիներին համայնքը պատրաստվում է համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, ինչպես նաև անհատ ներդրողների հետ: Նախատեսվում է շարունակել համագործակցությունը <<Ռազմավարական զարգացման գործակալություն>> հասարակական կազմակերպության հետ՝ <<Անասնապահության զարգացում Հարավային Կովկասում>> ծրագրի շրջանակներում, նպատակ ունենալով խթանել անասնապահության զարգացումը համայնքում,ԱՐԴԻ ծրագրով զարկ տալ նոր այգիների հիմնմանը:

Համայնքը համագործակցում է նաև Հայաստանի<<Ֆուլեր տնաշինական կետրոն>> ԲՀԿ-ի հետ, նպատակ ունենալով համայնքի անապահով և բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքներին օգնելու և աջակցելու բնակարանների կառուցումը ավարտին հասցնելու հարցում,ԳՊԼ-ի,Վայրի Բնության Պահպանություն հիմնադրամի և Թուֆենկյան հիմնադրամի հետ,նախատեսվում են ծրագրեր իրականացնել Յակոբ և Շուլեր ընկերության կողմից կատարվելիք ներդրումների միջոցով :

Աշխատանքներ է տարվում դոնոր կազմակերպություններ ,ինչպես նաև անհատ ներդրողներն գտնելու և համայնքին հուզող հիմնախնդիրներ լուծելու ուղղությամբ:

**2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումներ**

Համայնքի բյուջեի եկամուտները գոյանում են համայնքի բյուջե վճարվող և բոլոր բնակավայրերից հավաքագրվող հողի հարկից, գույքահարկից, տեղական տուրքերից և ֆինանսական համահարթեցման նպատակով տրվող դոտացիաներից: Համայնքի բյուջեի եկամուտներում սեփական եկամուտները փոքր մաս են կազմում, սակայն դրանք. փաստացի տվյալներով աճել են:

Արենի համայնքի 2018 թվականին նախատեսված ընդհանուր եկամուտների չափը կազմում է 94մլնդրամ:

Առաջիկա 5 տարիներին նախատեսվում է ավելացնել համայնքի բյուջե մտնող սեփական եկամուտների չափաբաժինը՝ ի հաշիվ տեղական տուրքերի և վճարների: Համայնքի 5-ամյա զարգացման ծրագրերի իրակացման գործում նախատեսվում է ներգրավել պետական և դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը:

## **Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ**

Արենի համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և այգեգործությամբ, ինչը ոչ բոլոր դեպքերում է ապահովում բավարար եկամուտներ ապրուստի միջոցները հոգալու համար, նպաստելով համայնքի բնակչության միգրացիայի աճին, հետևաբար համայնքում առաջնային անհրաժեշտություն է աշխատատեղերի ստեղծումը:

Համայնքի որոշ բնակավայրերում չկան մշակութային օջախներ,մարզադահլիճ,

երիտասարդական կենտրոններ,ունեն թույլ զարգացած ենթակառույցներ,որոնք պատճառ են դառնում երիտասարդ ընտանիքների բնակավայրերը լքելուն:

Հետևաբար ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից ,համայնքը առաջիկա 5 տարիներին նախատեսում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը՝

* Բնակավայրերում խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում և արտաքին ցանցի կառուցում
* Բնակավայրերում փողոցների ամբողջական լուսավորության ապահովում և լուսավորման խնայողական համակարգի ներդրում
* Ներբնակավայրային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում
* Բնակավայրերում առկա մանկապարտեզների բարեկարգում,Արենի ևԵլփին բնակավայրերում մանկապարտեզների կառուցում

* Բնակավայրերում գործող կույուղագծերի հիմնանորոգում, նոր կոյուղագծերի և դիտահորերի կառուցում
* Զբոսաշրջության զարգացում
* Բնակավայրերում երիտասարդական կենտրոններիի ստեղծում,զբոսայգիների հիմնում
* Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմամբ աշխատատեղերի ստեղծում (գյուղատնտեսության ոլորտ)
* Բնակավայրերի գազաֆիկացում
* Ենթակառուցվածքների զարգացում, կառուցում

Վերոնշյալ ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել օգտագործելով համայնքի ուժեղ կողմերը, համայնքային բյուջեի միջոցները, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության, միջազգային կառույցների և մասնավոր ներդրողների աջակցությունը:

## **2.6 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն**

# **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ**

## **Համայնքի զարգացման տեսլական**

Համայնքի տեսլականն է ՝ունենալ զարգացած և բարեկարգ համայնք ,առանց սոցիալական խնդիրների և անապահով ընտանիքների(զբոսաշրջությամբ, գյուղատնտեսությամբ, փոքր բիզնեսներով զարգացող) համայնք:Համայնք, որտեղ բնակիչներ կունենան զբաղվածություն, կդադարի միգրացիան,երիտասարդները կվերադառնան և կմնան համայնքում: Դրան է ուղղված համայնքի կողմից կազմված առաջնահերթ ծրագրերի, նպատակների ձևակերպումը ըստ առաջնահերթ բնագավառների, որը ներկայացված է հաջորդ բաժնում ըստ բնակավայրերի:

## **Համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում**

Ստորև ներկայացվում է համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում՝ ըստ առանձին բնագավառների.

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Արենի բնակավայրում արոտների բարելավում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | **Արենի բնակավայրում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | **Անասնապահության զարգացման խթանում** | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| Բնակավայրի՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչների եկամտի տարեկան աճ | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| բավ | բավ | լավ | լավ | լավ | լավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. **Ոռոգման ջրի անխափան և ժամանակին մատակարարում** | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| Ոռոգվող տարածքը հա | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 400 |
| 1. **Տնկարքների ավելացում** | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
|  | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Տարածքը | | 38 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Բնակավայրի արոտների հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին արտահայտված տոկոսով | | 29.7 | 29.7 |  |  |  |  |
| 4. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  | | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | **1.Արոտների ջրարբիացում,անասունների մակատեղի կառուցում,ջրախմոցների տեղադրում**  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում.  **2. Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացում**  2.1. ջրախմոցների տեղադրում  2.2. մակատեղիների կառուցում  2.3 ջրարբիացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.3մլն ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 0.8մլն ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն ՝1.1մլն.ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական ռեսուրսներ, | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցների ռիսկեր | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի հողօգտագործողները, բնակիչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակավայրի անասնապահությամբ զբաղվող ֆերմերների համար դժվար լուծելի է արոտներում անասունների խմելու ջրի ապահովման ,ինչպես նաև արոտների երկարատև օգտագործելու(շոգերի պատճառով արագ չորանում է խոտածածկույթը ) համար անհրաժեշտ է իրականացնել արոտնների բարելավման ուղված աշխատանքներ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Արենի բնակավայրի փողոցների լուսավորում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Սոցիալական խնդիրների լուծում և անվտանգության ապահովում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ծրագրից օգտվողների հարաբերությունը բնակավայրի բնակչության ընդհանուր թվին | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.կառուցման աշխատանքների իրականացում  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝1.0մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝1.0մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,հյուրեր զնոսաշրջիկներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Արենի բնակավայրի բնակիչների անվտանգությունը ապահովելու,նրանց,հյուրերի և զբոսաշրջիկների ազատ տեղաշարժվելու համար անհրաժեշտ պայման է բնակավայրի գիշերային լուսավորման խնդիրը լուծելը; | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

<<Արենի բնակավայրի **խմելու ջրագծի արտաքին և ներքին ցանցերի հիմնանորոգում և նորի կառուցում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ջրագծի կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 20117 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա է | Առկա է | Առկա է |
| 1. Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում.  1.3 Խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ  1.4. Խմելու ջրագծի արտաքին ցանցի հիմնանորոգումում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 58.0մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն58.0 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Արենի բնակավայրի բնակիչներ,բնակավայրի վարչական տարածքում գործող արտադրամասեր | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը հնարավորություն կտա բարեկարգել ենթակառուցվածք,կառուցել նոր ջրագիծ և խմելու ջրով ապահովել Արենի գյուղը ամբողջությամբ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Արենի գյուղի ներբնակավայրային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ներբնակավայրային ճանապարհները գտնվում են վատ վիճակում և խոչըդոտում են բնակավայրի բնակչության ,ինչպես նաև բնակավայր այցելողների նորմալ տեղաշարժը,իսկ հանդամիջյան ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը խանգարում է կազմկերպել գյուղատնտեսական աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.շինարարկան աշխատանքների իրականացում  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝2.0մլն ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝2.0մլն ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ ,հողի սեփականատերեր | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի փողոցները գտնվում են վատ վիճակում,տեղ-տեղ քանդված են,մեծ փոսերով,տեղումներից և սեզոնային ոռոգումների հետևանքով անխիթար վիճակում են հանդամիջյան ճանապարհները:Բնակավայրի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու,գյուղը ավելի բարեկարգ ու գրավիչ դարձնելու և բնակչության արտահոսքը կանխելու համար անհրաժեշտ է իրագործել ճանապարհների բարեկարգման ծրագիրը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Արենի գյուղի հին կամրջի հիմնանորոգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի հին կառույցներից է,կապում է գյուղի թաղամասերը իրար,նպաստում է զբոսաշրջության զարգացմանը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.շնարարական աշխատանքների իրականացում  2.2.նախատեսված աշխատանքների ավարտ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝37մլն ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝379մլն ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Արենի բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ ,հողի սեփականատերեր | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս կամուրջը գտնվում է անմխիթար վիճակում,վտանգ է ներկայացնում տրանսպորտային փոխադրամիջոցների և հետիոտնի համար: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Արենի **բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Մանկապարտեզի շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Շինարարական աշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝200.0մլն  Ընդհանուր բյուջեն200.0մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 2-6 տարեկան երեխաներ և նրանց ծնողներ: | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2022թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս Արենի բնակավայրի մանկապարեզահասակ ոչ բոլոր երեխաներն են հաճախում մանկապարտեզ և բնական աճի պայմաններում ավելանում են մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների թիվը և կա վտանգ,որ երիտասարդ ընտանիքները կլքեն համայնքը ՝ երեխաներին այլ համայնքներում գտնվող մանկապարտեզներ ուղարկելու նպատակով : Նման խնդրից խուսափելու, երեխաների առողջ ու անվտանգ ուսուցանվելու իրավունքն իրացնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Արենի բնակավայրի գազաֆիկացում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի տնտեսական զարգացումը ապահովելու,բնակչության ավելի ամուր գյուղին կապելու համար անհրաժեշտություն է դարձել բնակավայրի գազաֆիկացումը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Գազատարի արտաքին ցանցի կառուցում  2.2.Գազատարի ներքին ցանցի կառուցում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝5.0  Կապիտալ ծախսեր՝250.0մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝255.0մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Թեև ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է,հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որոնք հանրապետությունում իրականացնում է <<Գազպրոմ-Արմենիա>> ՓԲԸ-ն: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ,տնտեսվարող սուբյեկտներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2021 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի բնակիչները և տնտեսվարող սուբյեկտները կենցաղային խնդիրների և ջեռուցման համար օգտագործում են լիցքավորվող գազաբալոններից,փայտից և այլ միջոցներից:Բնակավայրի զարգացման նորմալ գործընթաց ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել բնակավայրի գազաֆիկացման ծրագիրը | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Արփի **բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավարարված | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Մանկապարտեզի շենքի նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Շինարարական աշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝12.62մլն  Ընդհանուր բյուջեն12.62մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 2-6 տարեկան երեխաներ և նրանց ծնողներ: | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս Արփի համայնքում մանկապարեզահասակ ոչ բոլոր երեխաներն են հաճախում մանկապարտեզ և բնական աճի պայմաններում ավելանում են մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների թիվը և կա վտանգ,որ երիտասարդ ընտանիքները կլքեն համայնքը ՝երեխաներին ավելի բարեկարգ վիճակում գտնվող մանկապարտեզներ ուղարկելու նպատակով : Նման խնդրից խուսափելու, երեխաների առողջ ու անվտանգ ուսուցանվելու իրավունքն իրացնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել մանկապարտեզի խմբասենյակի հիմնանորոգում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

<<Արփի բնակավայրի **խմելու ջրագծի ներքին ցանցի հիմնանորոգում և ջրահեռացման համակարգի կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ջրագծի կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 20117 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա է | Առկա է | Առկա է |
| 1. Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ  1.2. Խմելու ջրի ջրահեռացման համակարգի մասնակի կառուցում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝0.7 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝0.7 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Արփի բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը հնարավորություն կտա խմելու ջրով ապահովել Արփի գյուղի մեկ թաղամաս ամբողջությամբ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Արփի **բնակավայրի ներհամայնքային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների ամեն տարի բարեկարգված հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների երկարությանը, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Բարեկարգված ճանապարհներ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Բնակիչների բավարարվածություն հասարակական տրանսպորտի աշխատանքից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. բարեկարգման աշխատանքներ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 15.5 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 15.5 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Արփի համայնքի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի փողոցները գտնվում են անմխիթար վիճակում,տեղ-տեղ քանդված տեղումներից և սեզոնային ոռոգումների հետևանքով անխիթար վիճակում են հանդամիջյան ճանապարհները:Բնակավայրի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու,գյուղը ավելի բարեկարգ ու գրավիչ դարձնելու և բնակչության արտահոսքը կանխելու համար անհրաժեշտ է իրագործել ճանապարհների բարեկարգման ծրագիրը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Արփի բնակավայրի  **զբոսայգու հիմնում և խաղահրապարակի կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Երեխաների և երիտասարդների ազատ ժամանցի կազմակերպում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Արփի գյուղում խաղահրապարակի կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Բոլոր բնակավայրերում փոքր խաղահրապարակների կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում.  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. շինարարական աշխատանքների իրականացում  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.2 մլն դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 1.5 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝.1.7 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Արփի համայնքի երիտասարդներ և երեխաներ: | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018 և 2019թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է մեկ խաղահրապարակի կառուցում համայնքը՝ դարձնելով հանգստի,ազատ ժամանցի, երիտասարդականն միջոցառումների, առողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական կուլտուրայի խրախուսման վայր: | | | | | | | |

**ԾՐԱ Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Արփի բնակավայրում **երիտասարդական կենտրոնի կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մշակութայինկյանքի,ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | երիտասարդների ազատ ժամանցի կազմակերպում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Արփի գյուղում երիտասարդական կենտրոնի կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Արփի համայնքում երիտասարդական կենտրոնի կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում.  1.3. Շինության հիմնանորոգում և կահավորում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.5 մլն դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 4.0 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝4.5 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Արփի համայնքի երիտասարդներ: | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է մեկ խաղահրապարակի կառուցում համայնքը՝ դարձնելով հանգստի,ազատ ժամանցի, երիտասարդականն միջոցառումների, առողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական կուլտուրայի խրախուսման վայր: | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

«Արփի բնակավայրի փողոցների լուսավորում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Սոցիալական խնդիրների լուծում և անվտանգության ապահովում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ծրագրից օգտվողների հարաբերությունը բնակավայրի բնակչության ընդհանուր թվին | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1 | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝0.8մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝0.8մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենեն համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,հյուրեր զնոսաշրջիկներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակիչների անվտանգությունը ապահովելու,նրանց,հյուրերի և զբոսաշրջիկների ազատ տեղաշարժվելու համար անհրաժեշտ պայման է բնակավայրի գիշերային լուսավորման խնդիրը լուծելը; | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Աղավնաձոր գյուղի ներբնակավայրային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ներբնակավայրային ճանապարհները գտնվում են վատ վիճակում և խոչըդոտում են բնակավայրի բնակչության ,ինչպես նաև բնակավայր այցելողների նորմալ տեղաշարժը,իսկ հանդամիջյան ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը խանգարում է կազմկերպել գյուղատնտեսական աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝2.0մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝2.0մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ ,հողի սեփականատերեր | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019-2020 | | | | | | | |
|  | Ներկայումս բնակավայրի փողոցները գտնվում են անմխիթար վիճակում,տեղ-տեղ քանդված,մեծ փոսերով,տեղումներից և սեզոնային ոռոգումների հետևանքով անխիթար վիճակում են հանդամիջյան ճանապարհները:Բնակավայրի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու,գյուղը ավելի բարեկարգ ու գրավիչ դարձնելու և բնակչության արտահոսքը կանխելու համար անհրաժեշտ է իրագործել ճանապարհների բարեկարգման ծրագիրը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Աղավնաձոր **բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի գազաֆիկացում և ջեռուցման համակարգի կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավարարված | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Մանկապարտեզի շենքի գազաֆիկացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Շինարարական աշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝2.8մլն  Ընդհանուր բյուջեն2.8մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 2-6 տարեկան երեխաներ և նրանց ծնողներ: | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս Աղավնաձոր բնակավայրում մանկապարտեզը աշխատում է սեզոնային՝ ջեռուցման համակարգի բացակայության պատճառով,ինչպես նաև տաք սնունդ երախաների համար պատրաստվում է էլ.սալիկների միջոցով:Բնակավայրը գազաֆիկացված է և հնարավոր է ու անհրաժեշտ գազաֆիկացնել մանկապարտեզի շենքը՝միաժամանակ լուծելով և ջեռուցման,և երեխաներին տաք սննդով ապահովվելու հարցը : | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

<<Աղավնաձոր բնակավայրի **խմելու ջրագծի արտաքին և ներքին ցանցերի հիմնանորոգում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ջրագծի կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 20117 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա է | Առկա է | Առկա է |
| 1. Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ  1.2. Խմելու ջրագծի ներքին ցանցի հիմնանորոգում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝4.0 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝4.0 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Աղավնաձոր բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը հնարավորություն կտա խմելու ջրով ապահովել Աղավնաձոր գյուղը ամբողջությամբ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Աղավնաձոր **բնակավայրի արվեստի դպրոցի հիմնանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավարարված | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. արվեստի դպրոցի շենքի նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Շինարարական աշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝4.5մլն  Ընդհանուր բյուջեն 4.5մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 1-15 տարեկան երեխաներ և նրանց ծնողներ: | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս Աղավնաձոր բնակավայրում արվեստի դպրոց են հաճախում ոչ բոլոր արվես սովորելու ցանկություն ունեցող դպրոցահասակ երեխաներ,շենքը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում և կա վտանգ,,որ երիտասարդ ընտանիքները կլքեն բնակավայրը ՝երեխաներին ավելի բարեկարգ վիճակում գտնվող ու անվտանգ ուսուցում իրացնելու պայմաններ ունեցող հաստատություններ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Ագարակաձոր բնակավայրի ներբնակավայրային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ներբնակավայրային ճանապարհները գտնվում են վատ վիճակում և խոչըդոտում են բնակավայրի բնակչության ,ինչպես նաև բնակավայր այցելողների նորմալ տեղաշարժը,իսկ հանդամիջյան ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը խանգարում է կազմակերպել գյուղատնտեսական աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. 1Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.բարեկարգմանաշխատանքների իրականացում  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝2մլն.  Ընդհանուր բյուջեն՝2մլն. | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ ,հողի սեփականատերեր | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի փողոցները գտնվում են անմխիթար վիճակում,տեղ-տեղ քանդված,մեծ փոսերով,տեղումներից և սեզոնային ոռոգումների հետևանքով անխիթար վիճակում են հանդամիջյան ճանապարհները:Բնակավայրի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու,գյուղը ավելի բարեկարգ ու գրավիչ դարձնելու և բնակչության արտահոսքը կանխելու համար անհրաժեշտ է իրագործել ճանապարհների բարեկարգման ծրագիրը: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Ագարակաձոր **բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում,գազաֆիկացում և ջեռուցման համակարգի կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավարարված | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման և գազաֆիկացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Շինարարական աշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝2.8մլն  Ընդհանուր բյուջեն2.8մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 2-6 տարեկան երեխաներ և նրանց ծնողներ: | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս Աղավնաձոր բնակավայրում մանկապարտեզը աշխատում է սեզոնային՝ ջեռուցման համակարգի բացակայության պատճառով,ինչպես նաև տաք սնունդ երախաների համար պատրաստվում է էլ.սալիկների միջոցով:Բնակավայրը գազաֆիկացված է և հնարավոր է ու անհրաժեշտ գազաֆիկացնել մանկապարտեզի շենքը՝միաժամանակ լուծելով և ջեռուցման,և երեխաներին տաք սննդով ապահովվելու հարցը : | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

<<Ագարակաձոր բնակավայրի **խմելու ջրագծի արտաքին և ներքին ցանցերի հիմնանորոգում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ջրագծի կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 20117 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա է | Առկա է | Առկա է |
| 1. Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ  1.2. Խմելու ջրագծի ներքին ցանցի հիմնանորոգում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝4.0 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝4.0 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ագարակաձոր բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը հնարավորություն կտա շուրջօրյա խմելու ջրով ապահովել Ագարակաձոր գյուղը ամբողջությամբ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

<<Գնիշիկ բնակավայրի **խմելու ջրագծի արտաքին, ներքին ցանցերի և աղբյուրակապերի հիմնանորոգում** »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ջրագծի կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 20117 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա է | Առկա է | Առկա է |
| 1. Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ  1.2. Խմելու ջրագծի արտաքին ցանցի մասնակիկառուցում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝2.25 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝2.25 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գնիշիկ և Մոզրով գյուղերի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը հնարավորություն կտա խմելու ջրով ապահովել Գնիշիկ և Մոզրով գյուղերը ամբողջությամբ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Գնիշիկ գյուղի ներբնակավայրային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ներբնակավայրային ճանապարհները գտնվում են վատ վիճակում և խոչըդոտում են բնակավայրի բնակչության ,ինչպես նաև բնակավայր այցելողների նորմալ տեղաշարժը,իսկ հանդամիջյան ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը խանգարում է կազմկերպել գյուղատնտեսական աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. 1Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝2.0մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝2.0մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ ,հողի սեփականատերեր | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի փողոցները գտնվում են անմխիթար վիճակում,տեղ-տեղ քանդված,մեծ փոսերով,տեղումներից ,ձնհալից առաջացած հեղեղումների հետևանքով անխիթար վիճակում են հանդամիջյան ճանապարհները:Բնակավայրի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու,գյուղը ավելի բարեկարգ ու գրավիչ դարձնելու և բնակչության արտահոսքը կանխելու համար անհրաժեշտ է իրագործել ճանապարհների բարեկարգման ծրագիրը: | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

<< Ելփին բնակավայրի **խմելու ջրագծի ներքին ցանցի հիմնանորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ջրագծի կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 20117 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա է | Առկա է | Առկա է |
| 1. Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ  1.2. Խմելու ջրագծի արտաքին ցանցի մասնակի նորոգում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝3.4 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝3.4 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ելփին բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը հնարավորություն կտա խմելու ջրով ապահովել Ելփին գյուղը ամբողջությամբ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Ելփին **բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցում և կահավորում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Մանկապարտեզի շենքի նորոգման նախագծանախահաշվային փատսաթղթերի կազմում  1.2. Շինարարական աշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր 200.0մլն  Ընդհանուր բյուջեն 200.0լն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 2-6 տարեկան երեխաներ և նրանց ծնողներ: | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2022թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս Ելփին բնակավայրի մանկապարեզահասակ երեխաները չեն հաճախում մանկապարտեզ և բնական աճի պայմաններում ավելանում են մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների թիվը և կա վտանգ,որ երիտասարդ ընտանիքները կլքեն համայնքը ՝ երեխաներին մանկապարտեզներ ուղարկելու նպատակով : Նման խնդրից խուսափելու, երեխաների առողջ ու անվտանգ ուսուցանվելու իրավունքն իրացնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել մանկապարտեզի շենքի կառուցման և կահավորման աշխատանքներ: | | | | | | | |
| **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  «Ելփին գյուղի ներբնակավայրային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում»  (Ծրագրիանվանում)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ներբնակավայրային ճանապարհները գտնվում են վատ վիճակում և խոչըդոտում են բնակավայրի բնակչության ,ինչպես նաև բնակավայր այցելողների նորմալ տեղաշարժը,իսկ հանդամիջյան ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը խանգարում է կազմակերպել գյուղատնտեսական աշխատանքներ | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.11Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթու  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.բարեկարգմանաշխատանքների իրականացում  2.2. | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝2մլն.  Ընդհանուր բյուջեն՝2մլն | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ելփին բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ ,հողի սեփականատերեր | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի փողոցները գտնվում են անմխիթար վիճակում,տեղ-տեղ քանդված,մեծ փոսերով,տեղումներից և սեզոնային ոռոգումների հետևանքով անխիթար վիճակում են հանդամիջյան ճանապարհները:Բնակավայրի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու,գյուղը ավելի բարեկարգ ու գրավիչ դարձնելու և բնակչության արտահոսքը կանխելու համար անհրաժեշտ է իրագործել ճանապարհների բարեկարգման ծրագիրը: | | | | | | | |       **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  «Ելփին բնակավայրի գազաֆիկացում»  (Ծրագրիանվանում)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի տնտեսական զարգացումը ապահովելու,բնակչության ավելի ամուր գյուղին կապելու համար անհրաժեշտություն է դարձել բնակավայրի գազաֆիկացումը | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. 1Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթու  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.կառուցապատման աշխատանքների իրականացում  2.2. | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝300մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝300մլն | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Թեև ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է,հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որոնք հանրապետությունում իրականացնում է <<Գազպրոմ-Արմենիա>> ՓԲԸ-ն, և որի հնարավորությունը ՓԲԸ-ն ունի: | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ,տնտեսվարող սուբյեկտներ | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2022 | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի բնակիչները և տնտեսվարող սուբյեկտները կենցաղային խնդիրների և ջեռուցման համար օգտագործում են լիցքավորվող գազաբալոններից,փայտից և այլ միջոցներից:Բնակավայրի զարգացման նորմալ գործընթաց ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել բնակավայրի գազաֆիկացման ծրագիրը | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Խաչիկ գյուղի ներբնակավայրային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ներբնակավայրային ճանապարհները գտնվում են վատ վիճակում և խոչըդոտում են բնակավայրի բնակչության ,ինչպես նաև բնակավայր այցելողների նորմալ տեղաշարժը,իսկ հանդամիջյան ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը խանգարում է կազմակերպել գյուղատնտեսական աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.11Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Հիմնանորագման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացում  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր3.2մլն.  Ընդհանուր բյուջեն՝3.2մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ելփին բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ ,հողի սեփականատերեր | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի փողոցները գտնվում են անմխիթար վիճակում,տեղ-տեղ քանդված,մեծ փոսերով,տեղումներից և սեզոնային ոռոգումների հետևանքով անխիթար վիճակում են հանդամիջյան ճանապարհները:Բնակավայրի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու,գյուղը ավելի բարեկարգ ու գրավիչ դարձնելու և բնակչության արտահոսքը կանխելու համար անհրաժեշտ է իրագործել ճանապարհների բարեկարգման ծրագիրը: | | | | | | | |
| **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  **Գյուղում գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Խաչիկ բնակավայրը լինելով սահմանամերձ,հեռու գտնվելով մարզկենտրոնից ավելի շատ թվով գործազուրկ բնակիչների առկայությամբ պայմանավորված խիստ կարիք կա խթանել ձեռնարկատիրությունը և բարելավել բիզնես միջավայրը: | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | **Ձեռնարկատիրության խթանում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը (անհատ ձեռնարկատերեր և ձեռնարկություններ | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. **Աշխատատեղերի ստեղծում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | Խողողի վերամշակման արտադրամաում  աշտատողների քանակ : Ա/Ձ –ներ: | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 1 | 2 | 25  2 | 27  2 | 28  3 | 29  3 | | 1. **Խաղողի բերքի մթերում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |  | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Մթերված խաղողի քանակ | | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | | Մթերման գին կախված որակից | | 180 | 180 | 180 | 190 | 200 | 200 | | 3.**Խաղողագործության ուսուցման դասընթացներ և պրակտիկ օգնություներ** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Խաղողի մշակմամբ լրջորեն զբաղվող տնտեսություններ | | 20 | 30 | 80 | 60 | 80 | 100 | | 4.**Արտադրամասի մասին պատմող բուկլետների տարածում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  | |  | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Տպագրված բուկլետների քանակ | |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | **Աշխատատեղերի ստեղծում**  1.1. Շամպայնի գործարանի կառուցման համար տեղի ընտրություն  1.2. Տարածքի անհատույց հատկացում, կառուցապատման փաստաթղթերի ստեղծում  1.3 Գործարանը հիմնող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում  1.4 Ջրի և կոյուղու անցկացում մինչև գործարանի տարածք 1.5 Միջնորդել ՀՀ Կառավարությանը՝ Գործարան հիմնող ընկերությանը ցածր տոկոսադրույքով վարկ տրամադրելու և ԱԱՀ-ից ազատելու  **Խաղողի բերքի մթերում**  2.1. Խաղող արտադրող անհատների և գործարանի միջև պայմանագրերի կնքում  2.2.Օժանդակություն խաղողի բերքի աճեցման և մթերման գործընթացում,  3.**Խաղողագործության ուսուցման դասընթացներ և պրակտիկ օգնություներ**  3.1 Դասընթացներ անցկացնող ընկերության հետ պայմանագրերի կնքում  3,2 Ֆինանսավորման ապահովում  3.3 Դասընթացների կազմակերպում  4.**Տուրիստներին ներգրավելու նպատակով գովազդի իրականացում**  4.1 Բուկլետների պատվիրում և տպագրություն  4.2 Բուկլետների տարածում | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 500 000 ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 170 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 170 500 000 ՀՀ դրամ | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | ֆԻՆԱՆՍԱԿԱՆ | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ներդրող կազմակերպության շահագրգռվածության ապահովում | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի հողօգտագործողները, բնակիչները | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Խաչիկ գյուղում խաղողագործությունը եւ հողագործությունը խթանելու, ինչպես նաեւ գինու որակի բարելավման, արտադրությունը հումքին մոտ գտնվելու նպատակով՝ SEMINA CONSULTING ընկերությունը նախատեսում է ՔՅՕՇ-ի արտադրության մասնաճյուղը տեղափոխել Խաչիկ գյուղ։ Այդ նպատակով կատարվել է մանրամասն ուսումնասիրություն եւ ընտրվել գործարանի տեղը,մշակվել է նախնական բյուջե, որը ներառում է նոր սարքավորումների գնում, գործարանի վերանորոգման/շինարարական աշխատանքներ, հոսանքի եւ ջրի անցկացման աշխատանքներ եւ այլն։ Ընկերությունը պարտավորվում է երկարատեւ համագործակցություն հաստատել, խթանել ՔՅՕՇ բրենդը, մթերել գյուղի խաղողի հումքը։  Անհրաժեշտ աշխատանքներ՝ Գործարանի վերանորոգում, նկուղային աշխատանքներ, տաքացման եւ սառեցման համակարգեր, փրփրուն գինու արտադրության համար անհրաժեշտ խմորման պահամանների եւ այլ սարքավորումների (մամլիչ, դեգորժաժի եւ դոզավորման սարք եւ այլն) առք եւ տեղադրում։ | | | | | | | |     **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  «Խաչիկ բնակավայրի**ի փողոցների բարեկարգում և գիշերային լուսավորության ապահովում**»    (Ծրագրիանվանում)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | **Բնակավայրի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում** | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | **Փողոցների բարեկարգում և հասարակական տրանսպորտի ապահովում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | անբավ | բավ | բավ | լավ | լավ | լավ | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | **1.Փողոցների լուսավորություն** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | Լուսավորված փողոցների երկարությունը | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  | 1300 | 1000 | 1200 | 2000 | 6000 | | **2.Կենտրոնական փողոցի 300մ գյուղամիջյան բարեկարգ վիճակ** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |  | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | բարեկարգված երկարությունը մ | |  |  | 100 | 100 | 100 |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | 3.**Մարզկենտոնի հետ հասարակական տրանսպորտով հաստատուն կապ** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Երթուղիներ շաբաթվա մեջ ՝ օր | |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4.**Անվտանգ երթևեկություն համայնքի ներսում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  | |  | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններին, արտահայտված տոկոսով | | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | **Փողոցների լուսավորություն**  1.1. Ֆինանսական միջոցների նախատեսում  1.2. Անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերում  1.3 Սարքավորումների տեղադրում  1.4 Գործարկում և խնաողության ապահովման միտված միջոցառումներ **Կենտրոնական փողոցի 300մ գյուղամիջյան բարեկարգ վիճակ**  2.1. Նախագծի ստեղծում,  2.2 Որոշ բնակիչներից տարածքների ձեռքբերման գործառույթների իրականացում  2.2. Ֆինանսավորման ապահովում  3. **Մարզկենտոնի հետ հասարակական տրանսպորտով հաստատուն կապ**  3.1 Գտնել հովանավոր, որ կստանձնի Մարզկենտրոնի հետ կապի երթուղու ապահովման ծախսերը:  4. **Անվտանգ երթևեկություն համայնքի ներսում**  4.1 ՃՈ հետ համատեղ որոշել և տեղադրել համայնքի ներսում անհրաժեշտ ճանապարհային նշանները  4.2 իրականացնել դրանց պահպանությունը | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 2 500 000 ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 10 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 12 500 000 ՀՀ դրամ | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական ռեսուրսներ, այլ ռեսուրսների չեն պահանջվում | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական ապահովության ռիսկեր | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները, զբոսաշրջիկներ, այցելողներ | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Խաչիկ գյուղից մարզկենտրոն մեկնող երթուղի չի գործում: Նախկին բոլոր փորձերը ձախողվել են, երթևեկողների պակասի և շահավետ չլինեու պատճառով:   Սակայն շաբաթվա մեջ երկու անգամ մշտապես գործող երթուղային տրանսպորտի պակասը զգացվում է: Կետնտրոնական փողոցի գյուղի կենտրոնին հարող հատվածը անմխիթար տեսք ունի և վտագնավոր է երթևեկության համար, հատկապես երեխաների դպրոց գնալու և վերադառնալու ժամերին: Բացակայում է մայթը: Բարեկարգման ենթակա հատվածի երկարությունը շուրջ 300մ է:Համայնքի փողոցներում տեղադրված չեն երթևեկության նշաններ, իսկ մեքենաների թիվը գնալով ավելանում է: Անվտանգությունը պահանջում է տեղադրել երթևեկության նշաններ: Բնակավայրի փողոցները լուսավորված են մասամբ: Հիմնական մասը լուսավորված չէ և անհրաժեշտ է բնակավայրի լուսավորության հարցը լուծել ամբողջովին: | | | | | | | |     Ծ **Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  « **Խաչիկ բնակավայրում ոռոգման ներքին ցանց հիմնանորոգում**»  (Ծրագրիանվանում)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | **Խաչիկ բնակավայրի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը** | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | **Տնամերձ հողամասերի լիաարժեք ոռոգում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ոռոգման ջրի մատակարարումից | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | վատ | բավ | լավ | լավ | լավ | լավ | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. **Ոռոգման ջրի մատակարարում տնամերձ հողամասերում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | Ոռոգվող տարածքը հա | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 10 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 1. **Կանաչ տարածության ավելացում՝ բերքատու տնկիներ** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |  | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Տարածքը | | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | |  | |  |  |  |  |  |  | | 3. | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  | |  |  |  |  |  |  | | 4. | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  | |  | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | **Ոռոգման ջրի մատակարարում տնամերձ հողամասերում**  1.1.Բնակավայրի ներսի ոռոգման ցանցի վերակառուցման համար ֆինանսական միջոցների հայթհայթում /նախագիծը պատրաստ է/  1.2. Ցանցի շինարարական աշխատանքների իրականացում  **Կանաչ տարածության ավելացում՝ բերքատու տնկիներ**  2.1. Տնկանյութով բնակչության օժանդակում  2.2. Ոռոգման ցանցի շահագործում | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 100 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 100 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ներդրող կազմակերպության շահագրգռվածության ապահովում | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Խաչիկ բնակավայրի հողօգտագործողները, բնակիչները | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2020 | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուղի բնակչության հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է: Հողատարածքների սահմանամերձության և ոռոգման ջրի անբա- րարության հետևանքով դրանք մշակվում են ոչ լիարժեք, ինչի հետևանքով գյուղատնտեսությունը կրում է մեծ վնասներ: Նման պայմնաններում խիստ կարևորվում է բնակավայրի ներսի շուրջ 77 հա տնամերձ հողամասերի արդյունավետ մշակությունը: Այս հանգամանքը հաշվի առնելով, 2014-2015 թվականներին կատարվել է տնամերձերի ոռոգման ներքին ցանցի անցկացման ուսումնասիրություն և ստեղծվել է ոռոգման ներքին ցանցի նախագիծը: Ըստ նախագծային հաշվարկների այն կառուցելու համար կպահանջվի 100 000 000 - 120 000 000 ՀՀ դրամ գումար: Ոռոգման ներքին ցանցի կառուցումը և շահագործումը, լուրջ հիմք կհանդիսանա գյուղի պահպանման և հետագա  զարգացման համար: | | | | | | | |     **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  «Խաչիկ բնակավայրում ո**ռոգման ջրամբարի կառուցում**»  (Ծրագրիանվանում)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | **Գյուղական բնակավայր ընդգրկող համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | **Ցանքատարածությունների և տնկարքների լիարժեք ոռոգում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | Բնակավայրի՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչների եկամտի տարեկան աճ | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. **Ոռոգման ջրի անխափան և ժամանակին մատակարարում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | Ոռոգվող տարածքը հա | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 400 | | 1. **Տնկարքների ավելացում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |  | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Տարածքը | | 38 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին արտահայտված տոկոսով | | 58 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | 4. | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  | |  | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |  | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | **1.Ոռոգման ջրի ժամանակին և անխափան մատակարարում ագրոնորմերին համապատասխան**  1.1.Ոռոգման ջրի ջրամբարի կառուցման համար ֆինանսական միջոցների հայթհայթում  1.2. Ջրամբարի նախագծի ստեղծում 1.3 Ջրաբարի շինարարական աշխատանքների իրականացում  **2.Տնկարքների ավելացում**  2.1. Տնկանյութով բնակչության օժանդակում  2.2. Ոռոգման ցանցի շահագործում | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 2 500 000 ԱՄՆ դոլար  Ընդհանուր բյուջեն՝ 2 500 000 ԱՄն դոլար | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական ռեսուրսներ, | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցների ռիսկեր | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի հողօգտագործողները, բնակիչները | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019-2022 | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գարնան ձնհալի և անձրևների ժամանակաշրջանում ` մարտ – ապրիլ – մայիս ամիսներին <<կորսված>> ոռոգման ջրի քանակությունները կազմում են շուրջ 300000խմ: Ջրամբարի կառուցմամբ կերաշխավորվի ` 1. 300-400 հա ջրովի տարածքների լիարժեք ոռուգումը ճիշտ ժամանակին: 2. Կստեղծվեն բավարար հիմքեր` բարձրարժեք և արդյունավետ գյուղատնտեսություն վարելու համար: 3. Հնարավոր կլինի կազմակերպել պտղատու այգիների հիմնում, 4. ծավալել բարձր բերքատվությամբ հացահատիկային արտադրություն, 5. վերականգնել հյութալի կերերի արտադրությունը, ստեղծել ժամանակակից, զարգացած անասնապահության համար անհրաժեշտ կերային բազա: | | | | | | | |     **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  « **ԳԱԹԱՅԻ ՓԱՌԱՏՈՆ**»  (Ծրագրիանվանում)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | **14. Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող բնակավայրերում՝ զբոսաշրջության զարգացման խթանում** | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | **Զբոսաշրջության գրավչության մեծացում, ներգնա զբոսաշրջության աճ** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճ նախորդ տարվա համեմատ | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. **Հյուրատնային բիզնեսով զբաղվող բնակիչների համար դասընթացներ** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | Դասընթացի մասնակիցներ | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | | 1. **Գաթայի փառատոնի անցկացում** | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |  | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Փառատոն | | այո | այո | այո | այո | այո | այո | | Փառատոնում Բացված տաղավարների քանակ | | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | | Փառատոնին ժամանած հյուրեր | | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | | 1. Բուկլետների տպագրություն | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | տարածված բուկլետների քանակ | | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | |  | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | **Հյուրատնային բիզնեսով զբաղվող բնակիչների համար դասընթացներ**  1.1. Համապատասխան ծառայություն մատուցող ընկերության հետ պայմանագրի կնքում  1.2. Դասընթացներին մասնակցելու համար արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորման ապահովում  1.3 Դասընթացների կազմակերյպում  **Գաթայի փառատոնի անցկացում**  2.1. Համագործակցության ապահովում <Արենի գինու փառատոն> հիմնադրամի հետ  2.2. ֆինանսական արտաքին այլ աղբյուրների ապահովում  2»3 Փառատոնի կազմակերպչական աշխատանքային խմբի ստեղծում  2. 4 տաղավարների ձևավորում և տեղադրում  2.5 Հրավիրատումսերի տպագրություն  2.6 Գովազդային բուկլետների տպագրություն 2.7 Գովազդային պաստառների տպագրություն 2.8 Թանգարանային իրերի ցուցադրություն | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 1000 000 ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ Ընդհանուր բյուջեն՝ 1000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | ֆԻՆԱՆՍԱԿԱՆ | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական ապահովություն | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Զբոսաշրջիիներ, համայնքի բնակիչները | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2022 | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Խաչիկ գյուղում կազմակերպվող «Գաթայի» փառատոն ծրագիրը համահունչ է զբոսաշրջության ոլորտում վարվող պետական քաղաքականության նպատակներին և կնպաստի զբոսաշրջության ոլորտում պետական քաղաքականության հետևյալ խնդիրների լուծմանը, նոր մրցունակ զբոսաշրջային արդյունքների ձևավորմանը, զբոսաշրջային գործունեությունը Երևանից դեպի ՀՀ մարզեր ապակենտրոնացմանը, համայքներում զբոսաշրջության զարգացմանը, ենթակառուցվածքների բարելավմանը և զարգացմանը, ազգային ավադույթների, տոնածիսակատարությունների, սովորույթների վերածնմանը, մարդկային ռեսուրսների զարգացմանը: Փառատոնի կազմակերպման հիմնական, առանցքային նպատակն է ռազմավարական նշանակություն ունեցող սահմանանմերձ և ծայրամասային Խաչիկ գուղում ստեղծել տուրիզի համար նպաստավոր միջավայր, հիմնվելով բնակչության մեջ պահպանված ազգային սովորությունների վրա: Այն ևս մեկ քայլ է զբոսաշրջային գործունեությունը Երևանից դեպի մարզեր ապակենտրոնացնելու և համայնքներում զբոսաշրջության հավասարաչափ զարգացումն ապահովելու համար: Փառատոնի կազմակերպման և գովազդի արդյունքում գյուղը կդառնա հանրաճանաչ ինչպես ՀՀ տարածքում, այնպես էլ սփյուռքում, ինչը կստեղծի գյուղում ներդրումային ծրագրեր նախաձեռնելու հնարավորություններ: Վերջնական արդյունքում այս բոլոր միջոցառումները ուղղված են գյուղի ամրապնդմանը:  Փառատոնին նախորդող միջոցառումներն ու ակնկալվող արդյունքներն են՝ Գովազդային-տեղեկատվություն կիրականացվի ինտերնետ միջոցներով և պաստառներ փակցնելով ինչպես մարզերում, այնպես էլ Երևան քաղաքում: Կազմակերպիչների կողմից կտարվեն մի շարք այլ աշխտանքներ՝ նախապես միջոցառման վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն հաղորդելու նպատակով: Փառատոնին այցելուների թիվը կգերազանցի 1000-ը, որոնց շարքերում կլինեն տեղացիներ, զբոսաշրջիկներ, ինչպես նաև հյուրեր Հայաստանի տարբեր մարզերից: Անհրաժեշտության դեպքում Երևանից ավտոբուսներով կիրականացվի մարդկանց փոխադրում դեպի Խաչիկ: Խաչիկի և հարակից համայնքների բնակիչները առանձին տաղավարներում կներկայացնեն իրենց թխած գաթաների բազմազանությունը, սննդի տաղավարներում կմատուցվեն տեղական ճաշատեսակներ: Խաչիկի ավանդույթների մասին վկայող հագուստներն ու ավանդական աշխատանքների կենդանի ցուցադրությունը կստեղծեն հին գյուղի կոլորիտ և կհիշեցնեն նախկինում ունեցած ավանդույթների մասին: | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

<< Խաչիկ բնակավայրի **խմելու ջրագծի ներքին ցանցի հիմնանորոգում և կապտաժի կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ջրագծի կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 20117 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա է | Առկա է | Առկա է |
| 1. Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ  1.2. Խմելու ջրագծի արտաքին ցանցի մասնակի կառուցում  1.3.Կապտաժի կառուցում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝6.5 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝6.5մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Խաչիկ բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ.-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը հնարավորություն կտա խմելու ջրով ապահովել Խաչիկ գյուղը ամբողջությամբ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Խաչիկ բնակավայրի գազաֆիկացում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի տնտեսական զարգացումը ապահովելու,բնակչության ավելի ամուր գյուղին կապելու համար անհրաժեշտություն է դարձել բնակավայրի գազաֆիկացումը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.գազատարի արտաքին ցանցի կառուցում  2.2.Գազատարի ներքին ցանցի կառուցում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝250մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝250մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Թեև ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է,հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որոնք հանրապետությունում իրականացնում է <<Գազպրոմ-Արմենիա>> ՓԲԸ-ն: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ և տնտեսվարող սուբյեկտներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2022 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի բնակիչները և տնտեսվարող սուբյեկտները կենցաղային խնդիրների և ջեռուցման համար օգտագործում են լիցքավորվող գազաբալոններից,փայտից և այլ միջոցներից:Բնակավայրի զարգացման նորմալ գործընթաց ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել բնակավայրի գազաֆիկացման ծրագիրը | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

<<Չիվա բնակավայրի **խմելու ջրագծի ներքին ցանցի հիմնանորոգում և 4000 գծամետր արտաքին ցանցի կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ջրագծի կառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 20117 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա չէ | Առկա է | Առկա է | Առկա է |
| 1. Բնակիչների բավարարվածություն խմելու ջրի մատակարարումից | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | Հիմն. բավ | բավ | բավ | բավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ  1.2. Խմելու ջրագծի արտաքին ցանցի մասնակիկառուցում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ֆոկուս խմբերի շրջանում հարցումներ  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝5.5 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝5.5 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Չիվա բնակավայրի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը հնարավորություն կտա խմելու ջրով ապահովել Չիվա գյուղը ամբողջությամբ: | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Չիվա բնակավայրի փողոցների լուսավորում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Սոցիալական խնդիրների լուծում և անվտանգության ապահովում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ծրագրից օգտվողների հարաբերությունը բնակավայրի բնակչության ընդհանուր թվին | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.հենասյունների տեղադրում  2.2.ընդհանուր աշխատանքների ավարտ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր8.5մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝8.5մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,հյուրեր զնոսաշրջիկներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակիչների անվտանգությունը ապահովելու,նրանց,հյուրերի և զբոսաշրջիկների ազատ տեղաշարժվելու համար անհրաժեշտ պայման է բնակավայրի գիշերային լուսավորման խնդիրը լուծելը; | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Չիվա բնակավայրի կոյուղագծի դիտահորի նորոգում և նոր կոյուղագծի կառուցում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Չիվա բնակավայրում շահագործվող կոյուղագծի դիտահոր գտնվում են անբարեկարգ վիճակում,հակասանիտարական վիճակից խուսափելու,բնակավայրը բարեկարգ պահելու համար անհրաժեշտէ նորոգել հին կոյուղագծի դիտահորը և կառուցել բացակա հատվածը,մոտ 800գծամետր; | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.կոյուղագծի կառուցում  2.2.դիտահորի կառուցում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝16.8մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝16.8մլն | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը համայնքն ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019-2020թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա բնակավայրը դարձնել ավելի գրավիչ,անվտանգ,կկանխի բնակչության արտահոսք: | | | | | | | |
| **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  «Չիվա գյուղի գազաֆիկացում»  (Ծրագրիանվանում)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի տնտեսական զարգացումը ապահովելու,բնակչության ավելի ամուր գյուղին կապելու համար անհրաժեշտություն է դարձել բնակավայրի գազաֆիկացումը | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.արտաքին և ներքին ցանցերի կառուցում | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝150մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝150մլն | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Թեև ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է,հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որոնք հանրապետությունում իրականացնում է <<Գազպրոմ-Արմենիա>> ՓԲԸ-ն: | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ,տնտեսվարող սուբյեկտներ | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2022 | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի բնակիչները և տնտեսվարող սուբյեկտները կենցաղային խնդիրների և ջեռուցման համար օգտագործում են լիցքավորվող գազաբալոններից,փայտից և այլ միջոցներից:Բնակավայրի զարգացման նորմալ գործընթաց ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել բնակավայրի գազաֆիկացման ծրագիրը | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«Ռինդ գյուղի ներբնակավայրային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ներբնակավայրային ճանապարհները գտնվում են վատ վիճակում և խոչըդոտում են բնակավայրի բնակչության ,ինչպես նաև բնակավայր այցելողների նորմալ տեղաշարժը,իսկ հանդամիջյան ճանապարհների անբարեկարգ վիճակը խանգարում է կազմկերպել գյուղատնտեսական աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1. 1Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգում  2.2.հանդամիջյանճանապարհների բարեկարգում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝2.0մլն ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝2.0մլն ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ ,հողի սեփականատերեր | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի փողոցները գտնվում են անմխիթար վիճակում,տեղ-տեղ քանդված,մեծ փոսերով,տեղումներից և սեզոնային ոռոգումների հետևանքով անխիթար վիճակում են հանդամիջյան ճանապարհները:Բնակավայրի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու,գյուղը ավելի բարեկարգ ու գրավիչ դարձնելու և բնակչության արտահոսքը կանխելու համար անհրաժեշտ է իրագործել ճանապարհների բարեկարգման ծրագիրը: | | | | | | | |
| **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  «Ռինդ գյուղի ոռոգման համակարգի հիմնանորոգում»  (Ծրագրիանվանում)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի ոռոգման համակարգը գտնվում է վատ վիճակում և խոչըդոտում է բնակավայրի բնակչությանը կազմակերպել գյուղատնտեսական աշխատանքներ | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1. 1Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.արտաքին ցանցի հիմնանորոգում  2.2.ներքին ցանցի հիմնանորոգում | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝30.0մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝30.0մլն | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ռինդ բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ ,հողի սեփականատերեր | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019 | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի վարելահողերի մի մասը չի ոռոգվում ոռոգման ջրի ներքին ցանցի վատ վիճակում գտնվելու պատճառով և հողերը ավելի ինտենսիվ ու արդյունավետ մշակելու համար անհրաժեշտ է իրագործել ոռոգման համակարգի բարեկարգման ծրագիրը: | | | | | | | |   **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  «Ռինդ բնակավայրի փողոցների լուսավորում»  (Ծրագրիանվանում)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Սոցիալական խնդիրների լուծում և անվտանգության ապահովում | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ծրագրից օգտվողների հարաբերությունը բնակավայրի բնակչության ընդհանուր թվին | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.առկա ցանցի ընդլայնում  2.2. | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝1.0մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝1.0մլն | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,հյուրեր զնոսաշրջիկներ | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018թ. | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ԾՐԱ Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  «Ռինդ բնակավայրում **երիտասարդական կենտրոնի կառուցում**»  (Ծրագրիանվանում)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մշակութայինկյանքի,ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | երիտասարդների ազատ ժամանցի կազմակերպում | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Արփի գյուղում երիտասարդական կենտրոնի կառուցում | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | 1. Արփի համայնքում երիտասարդական կենտրոնի կառուցում | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1 . Շինության հիմնանորոգում և կահավորում  2.2. | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 2.5 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝2.5 մլն դրամ | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Քանի որ ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է, ուստի հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որի հնարավորությունը Արենի համայնքը ունի: | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ռինդ համայնքի երիտասարդներ: | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019թ. | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է երիտասարդական կենտրոնի կառուցում ՝բնակավայրը դարձնելով հանգստի,ազատ ժամանցի, երիտասարդականն միջոցառումների, առողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական կուլտուրայի խրախուսման վայր: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |     **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**  «Ռինդ բնակավայրի գազաֆիկացում»  (Ծրագրիանվանում)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի տնտեսական զարգացումը ապահովելու,բնակչության ավելի ամուր գյուղին կապելու համար անհրաժեշտություն է դարձել բնակավայրի գազաֆիկացումը | | | | | | | | Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ փողոցներով բնակավայր | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2098 | 2020 | 2021 | 2022 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | | | | | | | | | Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |  |  |  |  |  | | Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2 Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Գազատարի արտաքին ցանցի կառուցում  2.2.Գազատարի ներքին ցանցի կառուցում | | | | | | | | | Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝5.0  Կապիտալ ծախսեր՝250.0մլն  Ընդհանուր բյուջեն՝255.0մլն | | | | | | | | | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Այլ ռեսուրսներ, բացառությամբ ֆինանսականի, չեն պահանջվում | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Թեև ծրագիրը համայքային ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր է,հիմնական ռիսկերը վերաբերում են հետագա պահպանման և շահագործման ծախսերին, որոնք հանրապետությունում իրականացնում է <<Գազպրոմ-Արմենիա>> ՓԲԸ-ն: | | | | | | | | | Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրի բնակիչներ,զբոսաշրջիկներ,տնտեսվարող սուբյեկտներ | | | | | | | | | Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2021 | | | | | | | | | Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներկայումս բնակավայրի բնակիչները և տնտեսվարող սուբյեկտները կենցաղային խնդիրների և ջեռուցման համար օգտագործում են լիցքավորվող գազաբալոններից,փայտից և այլ միջոցներից:Բնակավայրի զարգացման նորմալ գործընթաց ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել բնակավայրի գազաֆիկացման ծրագիրը | | | | | | | | | | | | | | | | |

# **ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ**

Համայնքի զարգացման ծրագրում նախատեսված ծրագրերը և այլ աշխատանքներ՝ ուղղված համայնքի զարգացմանը, կիրականցվեն օգտագործելով համայնքի սեփական եկամուտները, ՀՀ Կառավարության պետական աջակցությունը, միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների, ինչպես նաև անհատ ներդրողների աջակցությամբ: Նշված ներդրումները և աջակցությունը ստանալու համար այժմ տարվում են աշխատանքներ:

Մասնավորապես ՀԶԾ-ում նշված մի քանի ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Կառավարության և անհատ ներդրողների աջակցությամբ: Ծրագրերի մի մասը կիրականացվեն համայնքի սեփական եկամուտների հաշվին:

Ստորև ներկայացվում է 2018-202թվականների ընթացքում վերոնշյալ ծրագերի աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման աղբյուրները և դրանց չափերը:

Վերոնշյալ ծրագրերի բյուջեները հաշվարկված են նախնական գնահատմամբ, նախատեսվում է այդ ծրագրերը իրականացնել համաներդրմամբ՝ ներգրավելով համայնքի սեփական եկամուտները, ՀՀ Պետական աջակցությունը, ինչպես նաև միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների, անհատ ներդրողների աջակցությունը:

# **ՀԶԾ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ**

Համայնքի ՀԶԾ ծրագրով ներառված զարգացման ծրագրերը և աշխատանքները կարևոր են համայնքի զարգացման գործում, որոնք միտված են գլխավորապես համայնքի բնակչության կենսամակարդակի և ապրուստի պայմանների բարելավմանը, այդ իսկ պատճառով ՀԶԾ-ի մոնիթորինգը շատ կարևոր է:

Նախատեսվում է մոնիթորինգ իրականացնել 5 տարիների ընթացքում վերը նշված բոլոր ծրագրերի իրականացման ժամանակ, ինչպես նաև իրականացնել մոնիթորինգ յուաքանչյուր ծրագրի ավարտից հետո հասկանալու ստացված օգուտները և, հետագայում նմանատիպ ծրագրերի իրականցման ընթացքում, կատարվելիք բարեփոխումները:

Մասնավորապես մոնիթորինգի կենթարկվեն հետևյալ ցուցանիշները.

* յուրաքանչյուր ծրագրի բյուջեն, դրա ֆինանսավորման աղբյուրները,
* ծրագրի օգուտները և արդյունքները,
* ներգրավված բնակիչների թիվը,

Կատարված մոնիթորինգի արդյունքները կամփոփվեն և կներկայացվեն համայնքի բնակչության ուշադրությանը տարին մեկ անգամ՝ հրավիրելով համայնքի ընդհանուր ժողով: Այն կօգնի ապահովել ՏԻՄ աշխատանքների թափանցիկություն, ինչպես նաև յուրօրինակ հարթակ կհանդիսանա լսելու համայնքի բնակիչների առաջարկությունները և կարծիքները:

Հղում՝ <http://www.arpaareni.am/Pages/DocFlow/Def.aspx?nt=1&a=v&g=b1f84626-43d2-4db4-bd63-c8c92b76b7bc>