Հաստատում եմ՝

 Համայնքի ղեկավար՝ Հ.Սահակյան

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

**ԱՐԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023-2027ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Հուսիկ Սահակյանի կողմից

Հաստատվել է ՝ համայնքի ավագանու 2023թ. թիվ 008–Ա որոշմամբ

2023թ. գ.Արենի

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք](#_Toc467322441) 1

[2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն](#_Toc467322442) 2

[2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն](#_Toc467322443) 3

 2.2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը........................................................4

[2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը](#_Toc467322445) 5

[2.4. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումներ](#_Toc467322446) 6

[2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ](#_Toc467322447) 7

[2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն](#_Toc467322448) 8

[3. Համայնքի զարգացման նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում](#_Toc467322449) 9

[3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական](#_Toc467322450) 10

[3.2. Համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում...............................................................................................](#_Toc467322451)11

[4. ՀԶԾ ֆինանսավորում](#_Toc467322452) 12

[5.ՀԶԾ մոնիթորինգ...........................................................................................](#_Toc467322453).........13

1. Համայնքի ղեկավարի ողջյունի խոսքը

2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին կայացած համայնքների խոշորացման գործընթացում ձևավորվեց Արենի գյուղական համայնքը՝ իր մեջ ներառելով 9 նախկին համայնքներ : Համայնքը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, բնական և իրենցից պատմական մեծ արժեք ներկայացնող քարանձավներով, բազմաշերտ և գեղատեսիլ բնությամբ: Ունի գինեգործության հարուստ ավանդույթ, որը վերջին տարիներին մեծ թափով սկսել է զարգանալ: Արենի համայնքը հնուց ի վեր հայտնի է հյուրընկալության և հյուրասիրության բարի ավանդույթներով, որը կարող է խթան հանդիսանալ ողջ աշխարհում զարգացման մեծ տենդեց ապրող զբոսաշրջության բիզնեսի զարգացումը համայնքում ակտիվացնելու համար:

 Համայնքի բնակավայրերում բնակչությունը զբաղվում է խաղողագործությամբ, պտուղ-բանջարեղենի արտադրությամբ, անասնապահությամբ, մեղվապահությամբ, գինեգործությամբ, զարգանում է փոքր բիզնեսը, հյուրատնային բիզնեսը, գործույմ է տեքստիլ արդյունաբերության արտադրամաս Խաչիկ բնակավայրում, որը ընդլայնման միտում ունի, մասնավոր ներդրումների միջոցով կառուցվում է հյուրանոցային համալիր Արենի բնակավայրում: Բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով մանկապարտեզ է կառուցվում Արենի բնակավայրում: Համայնքում առկա են բոլոր նպաստավոր պայմանները զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար:

Բարենպաստ պայմանները կան համայնքում նոր ,էկոլոգիապես մաքուր գյուղտնտեսական արտադրանք ստանալու համար:

 Համայնքի տնտեսական զարգացման,սոցիալական խնդիրների լուծմանն է միտված ներկայացվող 5-ամյա զարգացման ծրագիրը, որը կյանքի կոչելու համար օգտագործվելու է համայնքի սեփական միջոցները, ինչպես նաև պետական կառույցների, հիմնադրամների , գործարարների և մասնավոր հատվածի ներդրումները:

 2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 2.1.1 ԱՐԵՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Արենի բնակավայրը գտնվում է Արփա գետի ստորին հոսանքի երկու կողմերում, զբաղեցնում է 4359.52 հա տարածք: Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է,որի մասին են փաստում 2008թվականին բնակավայրում հայտնաբերված գտածոները: Գյուղն ունի հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն՝ աշխարհում հայտնի Նորավանքի եկեղեցական համալիրը, հին գյուղատեղին ,13-րդ դարում կառուցած սրբ.Աստվածածին եկեղեցին, 13-րդ դարում կառուցած եռակամար կամուրջը, խաչքարեր, ամրոցը, մ.թ.ա 2-րդ հազարամյակի կիկլոպյան ամրոց, բնական քարայրներ՝ Մագիլի, Թռչունների քարանձավները: Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1090 մետր բարձրության վրա: Բնակավայրը ունի բազմաթիվ խնդիրներ: Դրանցից առաջնային են բնակավայրի ողջ բնակչությանը շուրջօրյա և որակյալ խմելու ջուր մատակարարելը, ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգումը և հիմնանորոգումը, մշակույթի տան հիմնանորոգումը, նոր կոյուղագծի, գազատարի կառուցումը և այլն: Գյուղի կլիման ցամաքային է, ձմեռը չափավոր ցուրտ է, ամառը՝ շոգ ու երկարատև, տեղումների քանակը՝ 250-300մմ: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է խաղողագործությամբ , պտղագործությամբ և գինեգործությամբ, զարգանում է հյուրատնային բիզնեսը: Տները հիմնականում բարեկարգ են : Ենթակառուցվածքները ունեն բարեկարգման կարիք: Գյուղը ունի 1971 մշտական բնակիչ, որից 960 կին:

 2.1.2 ԱՐՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Արփի գյուղը համայնքի ամենաերիտասարդ բնակավայրն է՝ հիմնադրվել է 1965 թվականին Գնիշիկ գյուղի տարհանման բազայի վրա: Գյուղը գտնվում է Արփա գետի աջ ափին, մարզկենտրոնից 8կմ արևմուտք: Գյուղի բարձրությունը ծովի մակարդակից 1100մ մետր է, կլիման ձմռանը ցրտաշունչ է, ամռանը՝ խիստ շոգ: Տեղումների քանակը տարեկան 250-350մմ է: Բնակավայրը գազաֆիկացված է, ունի կանոնակարգված կոյուղագիծ, բացառությամբ Գետափաթաղ կոչվող թաղամասի, սակայն չունի կոյուղաջրերի հավաքման կայան, բարեկարգման կարիք ունեն ենթակառուցվածքները: Ըստ ավանդության, գյուղի խմելու ջուրը, որի ակունքը գտվում է «Ջրովանքի ձոր» կոչվող ձորակում, ունի մաշկային հիվադություններ բուժելու հատկություն : Նշված ջրաղբյուրի հարևանությամբ գտնվում է նույն անունը կրող բնական քարանձավ-սրբատեղին, ուր մշտապես այցելում են հանրապետության տարբեր վայրերից զբոսաշրջիկներ: Բնակավայրի վարչական սահմաններում է գտնվում Էրթիջ կոչվող հին բնակավայրի ավերակները, բնակավայրում տեղակայված են հուշարձան-խաչքարեր, 13-րդ դարի թվագրությամբ խոյերի քանդակներ:

 Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ մեղվապահությամբ և բանջարեղենի արտադրությամբ: Մշտական աշխատանքով զբաղված է 64 մարդ:

 Բնակավայրի մշտական բնակչության թիվը 1161 է, որից 577 կին:

 2.1.3 ԱԳԱՐԱԿԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Ագարակաձոր բնակավայրը գտնվում է Արփա գետի ձախ ափին: Կլիման բարեխառն է, տեղումների քանակը տարեկան 350-400 մմ է : Բնակավայրում պահպանվում են մշակութային հուշարձաններ՝ 13-րդ դարում Օրբելյան իշխանական տան կողմից կառուցված, 9-րդ դարի ամրոցի ավերակներ, 12-րդ դարի խաչքարեր, 17-րդ դարում կառուցած եկեղեցու ավերակներ և 17-րդ դարում կառուցած Սրբ.Հովհաննես մատուռը: Բնակավայրը հարուստ է տուֆի հանքավայրերով, հանքային ջրերի պաշարով: Բնակավայրը գազաֆիկացված է , գործում է սննդի արդյունաբերական ձեռնարկություն, սակայն շատ վատ վիճակում են ենթակառուցվածքները՝ ճանապարհներ, խմելու , ոռոգման ջրագծեր և այլն: Բնակչությունը հիմնականում է զբաղվում է անասնապահությամբ և բանջարեղենի արտադրությամբ:

 Բնակավայրը մեծ պոտենցիալ ունի տուրիզմի զարգացման և կայուն զարգացած գյուղատնտեսական աճ ապահովելու համար:

Բնակչության թիվը 1385 է, որից 652 կին:

 2.1.4 ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Աղավնաձոր բնակավայրը համայնքի հին բնակավայրերից է , վերաբնակեցվել է 1928թվականին Պարսկաստանից գաղթած հայ ընտանիքներով: Բնակավայրի վարչական տարածքը 5045 հա է, գտնվում է ծովի մակերևույթից 1400 մետր բարձրության վրա: Կլիման մեղմ է, տարեկան տեղումների քանակը 350-400մմ: Գյուղը հարուստ է պատմական հուշարձաններով՝ Ժամի տափ /Ուլգյուր/ հին գյուղատեղին, ճարտարապետ Մոմիկի կառուցած Սրբ.աստվածածին եկեղեցին, 13-րդ դար, 10-11-րդ դարերի թվագրաված մահարձաններ, խաչքարեր, 13-րդ դարի կառույց <<Աղջկաբերդ>>ամրոցը, 14-րդ դարում կառուցած իջևանատունը, Մոմիկ ճարտարապետի գերեզմանը: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ, խաղողագործությամբ և պտղագործությամբ: Բնակավայրում գործում են խաղողի վերամշակման 4 արտադրամասեր: Կայուն տնտեսական աճ ապահովելու, բնակչության կապը գյուղին ամրացնելու, միգրացիան կանխելու համար անհրաժեշտ է բնակավայրում զարգացնել և բարելավել ենթակառուցվածքերը , ինչպես նաև մասնավոր հատվածին ինտեգրել գյուղի զարգացման գործընթացին: Բնակչության թիվը 2030 է, որից 934կին:

2.1.5 ԳՆԻՇԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Գնիշիկ բնակավայրը իր մեջ ընդգրկում է 2գյուղ՝ Գնիշիկ և Մոզրով: Բնակավայրի բարձրությունը ծովի մակարդակից 2060մետր է, կլիման ձմեռը տեղումնառատ է , մեղմ, ամառը՝ զով: Տարեկան տեղումների քանակը 350-400մմ է: Բնակավայրը սահմանամերձ է: Գիշիկ գյուղի վարչական տարածքից է սկիզբ առնում համանուն գետը: Բնակավայրը հարուստ է մշակութային հուշարձաններով ՝ խաչքարեր, խոյերի քանդակներ, պահպանվում է 13-րդ դարի եկեղեցու ավերակները: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և մեղվապահությամբ: Բնակավայրում գործում է բազալտի հանքավայր: Սակավ բնակչությունը և ենթակառուցվածքների բացակայությունը խոչընդոտում են բնակավայրի զարգացմանը: Բնակավայրը զարգացնելու, բնակչության թիվը ավելացնելու համար անհրաժեշտ է կառուցել ենթակառուցվածքներ , զարկ տալ տուրիզի զարգացմանը, որը կօգնի հզորացնել տնտեսությունը և բնակչությանը ինտեգրել իր հող ու ջրին:

Բնակչության թիվը երկու գյուղում միասին 161 է, որից 81 կին:

 2.6 ԵԼՓԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Ելփին բնակավայրը համայնքի հնագույն բնակավայրերից է ,վերաբնակեցվել է 1928 թվականին պարսկական Սալմաստ գավառից եկած ներգաղթյալներով: Գյուղը գտնվում է ծովի մակարդակից 1545 մետր բարձրության վրա, կլիման մեղմ է, տարեկան տեղումների քանակը՝ 280-350 մմ : Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ և պտղագործությամբ: Բնակավայրի վարչական տարծքում են գտնվում հին գյուղատեղիներ, <<Թուխ Մանուկ>>սրբավայրը, հին խաչքարեր, որոնց առկայությունը հնարավորություն է տալիս զարգացնել զբոսաշրջությունը: Բնակավայրը ունի թույլ զարգացած ենթակառուցվածքներ, անմխիթար վիճակում են գտնվում համայնքային ենթակայության ոռոգման ջրագծերը, գյուղը զարգացնելու և տնտեսական աճ ապահովելու համար կարիք կա բարեկարգել ենթակառուցվածքները, ակտիվացնել համայնք մասնավոր փոխհամագործակցությունը, սկսել գյուղատնտեսության զարգացման գործընթաց:

 Բնակչության թիվը 1266 է , որից 599 կին:

 2.1.7 ԽԱՉԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Խաչիկը համայնքի սահմանամերձ բնակավայրերից է (երեք կողմից սահմանակից է Ադրբեջանի հետ ,սահմանը ձգվում է 27 կմ), որի վարչական սահմաններում է տեղակայված N զորամասը:

Վարչական տարածքը 7303հա է, բարձրությունը ծովի մակարդակից 1850 մետր է, կլիման ձմռանը ցուրտ է, ամառը ՝զով, տարեկան տեղումների քանակը 350-400մմ է: Խաչիկ բնակավայրը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով՝ Քարակոփի Խոտակերանց վանքը, գյուղամիջի ժամը, ժամի Թիլ, Մեղրաքար , Ջրաղացների բերդերը, հին բնակատեղիներ, ձիթահանքի, 5-6 ջրաղացների ավերակներ: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է այգեգործությամբ, անասնապատությամբ և մեղվապահությամբ: Բնակչության միգրացիան կանխելու , գյուղում կայուն տնտեսական աճ ապահովելու համար կարիք կա ստեղծել աշխատատեղեր, ինչպես նաև մասնավոր հատվածին մասնակից դարձնել գյուղի զարգացման գործընթացին:

Բնակչության թիվը 1000 է , որից 483 կին:

 2.1.8 ՉԻՎԱ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Չիվա գյուղի պատմությունը սկիզբ է առնում հեթանոսական ժամանակներից: Չիվայի մասին հիշատակումներ կան Ստեփանոս Օրբելյանի <<Սյունիքի պատմություն>> աշխատության մեջ՝ 13-րդ դարի թվագրությամբ: Երբեմնի վանքապատկան գյուղը 1820-ական թվականներին վերաբնակեցվում է հայերով և այլազգիներով:1988 թվականից գյուղում ապրում են միայն հայեր:

 Բնակավայրի բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1116 մետր է, կլիման կիսաչորային , տեղումների քանակը տարեկան 250-300մմ է: Գյուղը մի քանի անգամ տեղափոխվել է՝ ձորամիջից բարձրանալով դեպի սարալանջ:

Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և պտղաբուծությամբ, մասամբ նաև մեղվապահությամբ: Գյուղը գտնվում է սողանքային գոտում, որը պատճառ է դարձել բնակչության արտահոսքին: Բնակչությանը գյուղին կապելու, տնտեսությունը զարգացնելու

 համար կարիք կա ամրացնել սողանքային գոտին, զարգացնել բնակավայրում արդեն իսկ գործող հյուրատնային բիզնեսը, բարեկարգել առկա ենթակառուցվածքները, կառուցել նորերը:

Բնակչության թիվը 813 է,որից 388 կին:

 2.1.9 ՌԻՆԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Ռինդ գյուղը հիմնադրվել է 1800-ական թվականներին Շորգեցի Սիմոնի կողմից:

1967 թվականին, սողանքի պատճառով, տեղափոխվել է <<Թափ>> կոչվող հանդամաս: Բնակավայրն ունի մեղմ կլիմա, տարեկան տեղումների քանակը 350-400 մմ է: Գյուղի տարածքում պահպանվել են 12-13-րդ դարերի եկեղեցու մնացորդներ, մատուռներ, խաչքարեր: Ռինդ գյուղը համայնքի համեմատաբար բարեկարգ բնակավայրերից է և գրավիչ վայր զբոսաշրջության զարգացման համար , առավելևս ագրոտուրիզմի զարգացման համար:

Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և այգեգործությամբ: Գյուղը հայտնի է իր մշակած մրգերով՝ դեղձ, կեռաս, բալ, ծիրան: Բնակավայրը 2013 թվականին ճանաչվել է լավագույն համայնք: Բնակավայրը կայուն զարգացած և առավել գրավիչ դարձնելու համար անհրաժեշտ է բարեկարգել որոշ ենթակառուցվածքներ:

Բնակչության թիվը 1485 է, որից 693 կին:

 Հետևաբար ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից համայնքում առաջիկա 5 տարիներին նախատեսում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը՝ օգտագործելով համայնքի ուժեղ կողմերը, համայնքային բյուջեի միջոցները, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության և այլ միջազգային կառույցների աջակցությունը.

* Բնակավայրերում խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում և արտաքին ցանցի կառուցում
* Ոռոգման ջրագծերի կառոցում, հիմնանորոգում, փոքր ջրամբարների կառուցում
* Բոլոր բնակավայրերում փողոցների ամբողջական լուսավորության ապահովում և լուսավորման խնայողական համակարգի ներդրում
* Ներհամայնքային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում
* Բնակավայրերում առկա մանկապարտեզների բարեկարգում,Արենի և Ելփին

բնակավայրերում մանկապարտեզների կառուցում

* Բնակավայրերում գործող կույուղագծերի հիմնանորոգում, նոր կոյուղագծի և դիտահորի կառուցում
* Զբոսաշրջության զարգացում
* Նոր գույքի, մեքենասարքավորումների ձեռք բերում
* Բնակավայրերում երիտասարդական կենտրոններիի ստեղծում, զբոսայգիների, խաղահրապարակների հիմնում
* Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմամբ աշխատատեղերի ստեղծում
* Բնակավայրերի գազաֆիկացում
* Արոտների բարեկարգում
* Գյուղատնտեսական կոոպերատիվի ստեղծում, կոոպեերատիվ կառավարման գինեգործարանի կառուցում

Համայնքը համագործակցում է մի շարք ծրագրերի հետ, նախատեսվում է հնարավորինս ընդլայնել համագործակցության շրջականները և ներգրավվել նոր ծրագրեր: Այժմ համայնքը համագործակցում և իրականացնում է ծրագրեր ԵՄ-ի, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող <<ԳՊԼ>>-ի,Վայրի բնության և մշակութայինարժեքների պահպանման հիմնադրամի(FPWC) , JHM Հայաստան Հիմնադրամ , «Թուֆենկյան հոսփիթալիթի» ՍՊԸ-ի /հյուրանոցային համալիրի կառուցում / և այլ կազմակերպությունների հետ: Նախատեսվում է համագործակցել մասնավոր ընկերությունների հետ նոր ծրագրեր կյանքի կոչելու համար (նոր այգիների հիմնում, զբոսաշրջության զարգացում և այլն) :

[2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ](#_Toc467322442)

[2.1. Համայնքիը ընդհանուր նկարագրություն](#_Toc467322443)

 Արենի համայնքը կազմավորվել է ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում կատարված օրենսդրական փոփոխությամբ 2017թվականի հունիսի 19-ին: Համայնքի կազմում ընդգրկվել են 9 բնակավայրեր՝ Արենի, Արփի, Աղավնաձոր,

 Ագարակաձոր, Գնիշիկ, Ելփին, Խաչիկ, Չիվա, Ռինդ, որոնցից 6 բնակավայր սահմանամերձ է: Համայնքի բնակավայրերը գտնվում են ծովի մակերևույթից 1090-2000 մետր բարձրության վրա: Արենի համայնքը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, քարանձավներով, հին գյուղատեղիներով, պահպանվող ազգային խոհանոցով: Համայնքի բնակչությունը ունի հետևյալ նկարագիրը ըստ բնակավայրերի՝

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | բնակավայր | ընդամենը | 0-18 տարեկան | 18-63 տարեկան | 63-ից բարձր տարիք |
| 1 | Արենի | 1971 | 466 | 1282 | 223 |  |
| 2 | Ագարակաձոր | 1385 | 323 | 890 | 172 |
| 3 | Աղավնաձոր | 2030 | 440 | 1328 | 262 |
| 4 | Արփի | 1161 | 284 | 773 | 163 |
| 5 | Գնիշիկ | 66 | 5 | 54 | 7 |
| 6 | Մոզրով | 137 | 32 | 94 | 11 |
| 7 | Ելփին | 1266 | 258 | 858 | 150 |
| 8 | Խաչիկ | 1000 | 193 | 686 | 121 |
| 9 | Չիվա | 813 | 149 | 560 | 104 |
| 10 | Ռինդ | 1485 | 335 | 955 | 195 |
| 11 | ընդհամենը | 11272 | 2369 | 7673 | 1484 |

Առկա տնտեսությունների թիվը՝ 2663

Թոշակառուներ՝1484

 **2.2 Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը**

## Ստորև ներկայացված է համայնքի ընդհանուր և սեփական եկամուտների դինամիկան 2017թվականի դրությամբ ըստ բնակավայրերի՝

 ԱՐԵՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 46116.8 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում են 25.3℅:

Բնակավայրում գործում են 42 Ա/Ձ-եր,որոնք զբաղվում են մանրածախ առևտրով,4 գինու արտադրամաս, հյուրատներ, ռեստորաններ: Բնակչությունը զբաղվում է խաղողագործությամբ, պտղագործությամբ, գինեգործությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը իրացվում է տեղում և Երևան քաղաքում: Շահագործվում է տրավերտինի 2 հանքավայր : Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպոց , մեկ ԲԿ, փոստի բաժանմունք: Զարգանում է զբոսաշրջությունը, որը մեծ հեռանկար է բացում գյուղի տնտեսությունը կայուն և դինամիկ զարգացնելու համար:

 ԱՐՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Արփի բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 30095,5 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 21℅:

Բնակավայրում գործում են 16 անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով, գործում է մեկ ԱԳԼՃԿ, մեկ հեղուկ վառելիքի լիցաքավորմն կետ:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ և անասնապահությամբ:

Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի մարզերում և Երևանում:

Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, մեկ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզ , բուժկետ, վարսավիրանոց:

Բնակավայրն ունի զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

Այժմ բնակավայրում գործում է մեկ հյուրանոց և մեկ հյուրատուն,անհրաժեշտ է ավելացնել հյուրատների ցանցը , զարգացնել ագրոտուրիզմը, որի համար կան բավարար ռեսուրսներ:

ԱԳԱՐԱԿԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Ագարակաձոր բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 31800.1 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 27.6℅:

Բնակավայրում գործում են 6 անհատ ձեռնարկատերեր,որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով, գործում է քարի մշակման 2 արտադրամաս:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է Վայոց Ձորի,Գեղարքունիքի,Սյունիքի մարզերում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, համայնքային ենթակայության մեկ մանկապարտեզ, բուժկետ, փոստի բաժանմունք:

Համայնքն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

 ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Աղավնաձոր բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 56894.0 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 42.5℅:

Բնակավայրում գործում են 6 անհատ ձեռնարկատերեր,որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով, գործում է գինու 4 արտադրամաս:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է խաղողագործությամբ, պտուղ-բանջարեղենի արտադրությամբ, գինեգործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի մարզերում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, համայնքային ենթակայության մեկ մանկապարտեզ, մեկ արվեստի դպրոց, ԲԿ, փոստի բաժանմունք:

Բնակավայրն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար բոլոր նպաստավոր պայմանները:

 ԳՆԻՇԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Գնիշիկ բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 6937.1 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 48.6℅:

Բնակավայրում շահագործվում է քարի մեկ հանքավայր:

Բնակավայրի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է տեղում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ հիմնական դպրոց, հյուրատներ:

Բնակավայրն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

 ԵԼՓԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Ելփին բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 29635.2 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 17.4℅:

Բնակավայրում գործում են 5 անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով, հացաթխման մեկ արտադրամաս:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է տեղում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, բուժկետ, փոստի բաժանմունք:

Բնակավայրն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

ԽԱՉԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Խաչիկ բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 23410.2 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 17.2℅:

Բնակավայրում գործում են 3 անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով, շահագործվում է քվարցիտների արդյունահանման հանքավայր:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է տեղում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, բուժկետ, փոստի բաժանմունք, տեքստիլ արդյունաբերության արտադրամաս:

Նախատեսվում է հիմնել շամպայն գինիների արտադրություն:

 Բնակավայրն ունի զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

ՉԻՎԱ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Չիվա բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 22260.8 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 17.6℅:

Բնակավայրում գործում են հյուրատներ և 4 անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է այգեգործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է տեղում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, բուժկետ, փոստի բաժանմունք:

Բնակավայրն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

 ՌԻՆԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Ռինդ բնակավայրի 2017 թվականի բյուջեի ընդհանուր տարեկան եկամուտները կազմել են 35022.2 հազար դրամ, որից սեփական եկամուտներ կազմում է 23.1℅:

Բնակավայրում գործում են 5 անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք զբաղված են մանրածախ առևտրով:

Բնակավայրի բնակչությունը զբաղվում է այգեգործությամբ և անասնապահությամբ: Ստացված հիմնական արտադրանքը սպառվում է տեղում և Երևանում: Բնակավայրում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, մանկապարտեզ, բուժկետ, փոստի բաժանմունք, գինու արտադրամաս:

Բնակավայրն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ:

## **Համայնքում իրականացվող ծրագրերը**

Առաջիկա հինգ տարիներին համայնքը պատրաստվում է համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների /ՋԻԶ, ԵՄ, ԵԽ, ՄԱԶԾ, ՄԱԿ/ ինչպես նաև անհատ ներդրողների հետ: Նախատեսվում է շարունակել համագործակցությունը <<Ռազմավարական զարգացման գործակալություն>> հասարակական կազմակերպության հետ՝ <<Անասնապահության զարգացում Հարավային Կովկասում>> ծրագրի շրջանակներում, նպատակ ունենալով խթանել անասնապահության զարգացումը համայնքում, ԱՐԴԻ ծրագրով զարկ տալ նոր այգիների հիմնմանը:

Համայնքը համագործակցում է նաև Հայաստանի <<Ֆուլեր տնաշինական կետրոն>> ԲՀԿ-ի հետ, նպատակ ունենալով համայնքի անապահով և բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքներին օգնելու և աջակցելու բնակարանների կառուցումը ավարտին հասցնելու հարցում, Գնիշիկ բնապահպանական հիմնադրամի,Վայրի Բնության Պահպանություն հիմնադրամի և Թուֆենկյան հիմնադրամի հետ:

Աշխատանքներ է տարվում դոնոր կազմակերպություններ , ինչպես նաև անհատ ներդրողներն գտնելու և համայնքին հուզող հիմնախնդիրները լուծելու ուղղությամբ:

**2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումներ**

Համայնքի բյուջեի եկամուտները գոյանում են համայնքի բյուջե վճարվող և բոլոր բնակավայրերից հավաքագրվող հողի հարկից, գույքահարկից, տեղական տուրքերից և ֆինանսական համահարթեցման նպատակով տրվող դոտացիաներից: Համայնքի բյուջեի եկամուտներում սեփական եկամուտները փոքր մաս են կազմում, սակայն դրանք. փաստացի տվյալներով աճել են:

Արենի համայնքի 2023 թվականին նախատեսված ընդհանուր եկամուտների չափը կազմում է 513.648.000դրամ, որից սեփական եկամուտներ՝ 172,696,000 դրամ:

Առաջիկա 5 տարիներին նախատեսվում է ավելացնել համայնքի բյուջե մտնող սեփական եկամուտների չափաբաժինը՝ ի հաշիվ տեղական տուրքերի և վճարների: Համայնքի 5-ամյա զարգացման ծրագրերի իրակացման գործում նախատեսվում է ներգրավել պետական և դոնոր կազմակերպությունների աջակցությունը:

## **Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ**

Արենի համայնքի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և այգեգործությամբ, ինչը ոչ բոլոր դեպքերում է ապահովում բավարար եկամուտներ ապրուստի միջոցները հոգալու համար, նպաստելով համայնքի բնակչության միգրացիայի աճին, հետևաբար համայնքում առաջնային անհրաժեշտություն է աշխատատեղերի ստեղծումը:

Համայնքի որոշ բնակավայրերում չկան մշակութային օջախներ, մարզադահլիճներ,

երիտասարդական կենտրոններ, ունեն թույլ զարգացած ենթակառույցներ, որոնք պատճառ են դառնում երիտասարդ ընտանիքների բնակավայրերը լքելուն:

Հետևաբար ելնելով վերոնշյալ խնդիրներից , համայնքը առաջիկա 5 տարիներին նախատեսում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը՝

* Բնակավայրերում խմելու ջրի ներքին ցանցերի հիմնանորոգում և արտաքին ցանցերի կառուցում
* Բնակավայրերում փողոցների ամբողջական լուսավորության ապահովում և լուսավորման խնայողական համակարգի ներդրում
* Ներբնակավայրային և հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգում
* Բնակավայրերում առկա մանկապարտեզների բարեկարգում, Արենի և Ելփին բնակավայրերում մանկապարտեզների կառուցում, Խաչիկում մեկ խմբանոց մանկապարտեզի գործարկում

* Բնակավայրերում գործող կույուղագծերի հիմնանորոգում, նոր կոյուղագծերի և դիտահորերի կառուցում
* Զբոսաշրջության զարգացում
* Բնակավայրերում երիտասարդական կենտրոններիի ստեղծում, զբոսայգիների հիմնում
* Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմամբ աշխատատեղերի ստեղծում (գյուղատնտեսության ոլորտ)
* Բնակավայրերի գազաֆիկացում
* Ենթակառուցվածքների զարգացում, կառուցում
* Փառատոների կազմակերպում

Վերոնշյալ ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել օգտագործելով համայնքի ուժեղ կողմերը, համայնքային բյուջեի միջոցները, ինչպես նաև ՀՀ Կառավարության, միջազգային կառույցների և մասնավոր ներդրողների աջակցությունը:

## **2.6 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն**

# **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ**

## **Համայնքի զարգացման տեսլական**

Համայնքի տեսլականն է ՝ ունենալ զարգացած և բարեկարգ համայնք , առանց սոցիալական խնդիրների և անապահով ընտանիքների (զբոսաշրջությամբ, գյուղատնտեսությամբ, փոքր բիզնեսներով զարգացող) համայնք: Համայնք, որտեղ բնակիչներ կունենան զբաղվածություն, կդադարի միգրացիան, երիտասարդները կվերադառնան և կմնան համայնքում: Դրան է ուղղված համայնքի կողմից կազմված առաջնահերթ ծրագրերի, նպատակների ձևակերպումը ըստ առաջնահերթ բնագավառների, որը ներկայացված է հաջորդ բաժնում ըստ ոլորտների:

## **Համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում**

Ստորև ներկայացվում է համայնքի զարգացման ծրագրերի, նպատակների առաջադրում և կոնկրետ խնդիրների ձևակերպում՝ ըստ առանձին բնագավառների

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Հասարակական շենքերի, շինությունների կառուցում/նորոգում, գույքով համալրում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքային գույքի պահպանում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Մատուցվող ծառայությունների բարելավում** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 85000000 | 23000000 | 32000000 | 320000000 | 38000000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**Նորոգված հասարակական շենքեր, առկա գույք և շինություններ** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|   | 85000000 | 23000000 | 32000000 | 320000000 | 38000000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններԳնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի հետ։  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 35.000.0, հազար դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 463.000.0 հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝ 498.000.0 հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Հասարակական շենքերից օգտվողներ՝ սաներ, աշխատակիցներ, բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2023 -2027 թվականներ** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝ * **2023 թվական**

 **Արենի բնակավայրում մեքենատրակտորային պարկի կառուցում, 2-րդ տրանշ*** **2024 թվական**

Արենի բնակավայրում մշակույթի տան մասնակի նորոգում* **2025 թվական**

Խաչիկ, Չիվա բնակավայրերում մշակույթի տների բարեկարգում,* **2026թվական Համայնքապետարանի շենքի կառուցում**
* **2027 թվական**

Ելփին բնակավայրի մշակույթի տան նորոգում։ |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Կրթական և մշակութային հիմնարկների շենքերի նորոգում, վերազինում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքային գույքի պահպանում, նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական դաստիարակություն, համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Մատուցվող ծառայությունների բարելավում** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 85129400 | 280129400 | 262000000 | 60000000 | 50000000 | 35000000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**Նորոգված և վերազինված շենքեր** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 85129400 | 801294000 | 162000000 | 6000000 | 5000000 | 35000000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններԳնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի հետ։  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 41 000,0 հազար դրամ,Կապիտալ ծախսեր՝ 646.129.4.0 հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝687.129.4 հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Սաներ, աշխատակիցներ, բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2023-2027 թվականներ** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝ * **2023 թվական**

Արենի , Ելփին բնակավայրերում մանկապարտեզների կառուցում, Խաչիկ բնակավայրի ՆՈՒՀ-ի համար գույքի ձեռք բերում:* **2024 թվական**

Աղավնաձոր, Արփի բնակվայրերի ՆՈՒՀ-երի ջեռուցման համակարգերի կառուցում, * **2025 թվական**

Համայնքի ՆՈՒՀ-երի գույքի ձեռք բերում , * **2026 թվական**

Մշակույթի տների համար գույքի ձեռքբերում, * **2027 թվական**

ՆՈՒՀ-երի համար գույքի ձեռքբերում, վարչական նստավայրերի նորոգում և գույքի ձեռքբերում։ ։ |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Սոցիալական ենթակառուցվածքների ստեղծում**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Ծրագրիանվանում) Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն / համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Սոցիալական պաշտպանության ապահովում** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**Անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների առկայություն** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններՇահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցություն՝ ենթակառուցվածքների ստեղծման նպատակով  |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ .5.000.0հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 4.800.0 հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝ 9.800,0 հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Սաներ, աշխատակիցներ, բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2023-2027 թվականներ** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝ * **2023 թվական**

Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում, մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում* **2024 թվական**

Հհամայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում, մանկական զարգացման կենտրոնների ստեղծում * **2025թվական** Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում
* **2026թվական** Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում
* **2027 թվական**

Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Մարզական ենթակառուցվածքների ստեղծում/նորոգում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն / համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Ապահովել մարզական կյանքի կազմակերպումը, խրախուսել առողջ ապերլակերպը** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|   |   | 389000000  |  375000000 | 25400000  |   |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**Անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների առկայություն** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|   |   | 389000000  |  375000000 | 25400000  |   |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններԳնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի հետ։ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 47000.0 հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 742.036.0 հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝ 7894000,0 հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Սաներ, աշխատակիցներ, բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2023-2027 թվականներ** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝ * **2024 թվական**

Աղավնաձորր բնակավայրում մարզադաշտի կառուցում, Արփի բնակավայրում խաղադաշտի բարեկարգում, * **2025 թվական**

Աղավնաձոր բնակավայրում լողավազանի կառուցում,* **2026 թվական**

Համայնքի բնակավյրերում խաղահրապարակների կառուցում։  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Հանգստի գոտիների/պուրակների կազմակերպում, հիմնում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում, համայնքի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովում, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանում և գործունեության ապահովում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ հանգստի կազմակերպման համար** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|   |  1500000 | 12300000 | 7500000 | 6000000 | 2000000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**Առկա պուրակներ** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|   |  1500000 | 12300000 | 7500000 | 6000000 | 2000000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններԳնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի հետ։ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝29300.0 հազար դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 1465,0հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝ 29300.0 հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2024-2026 թվականներ** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝ 1. Բարեկարգել Ռինդ բնակավայրի Փառքի պուրակը, Ագարակաձոր, Արփի,Չիվա, Ելփին բնակավայրերում կառուցել , հիմնել զբոսայգիներ
 |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Համայնքի բարեկարգում, կառուցապատում, նորոգում, կանաչապատում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում, համայնքի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովում, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանում և գործունեության ապահովում / համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում/աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում/շրջակա միջավայրի պահպանություն / համայքնի հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Ապահովել համայնքի մաքուր և բարեկարգ տեսքը** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 9748124  |  11748000 | 47780000 | 38000000 | 15000000 | 15000000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**Նորոգված բակեր, փողոցներ, ճանապարհներ, տեղադրված արձան, ցանկապատված գերեզմանատներ, կառուցված կանգառներ, մաքուր սելավատարներ, մաքուր և բարեկարգ գետ, առկա թեքահարթակներ և այլն** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 9748124  |  11748000 | 47780000 | 38000000 | 15000000 | 15000000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններԳնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի հետ։ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 17000,0 հազար դրամ,Կապիտալ ծախսեր՝110528, 0 հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝ 127528,0 հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  |  Արենի համայնքի ամբող բնակչություն և այցելուներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2023 – 2027 թվական** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | 1. Ծրագրով նախատեսվում է՝
2. Ձեռք բերել բեռնատար մեքենա- մանուպուլիատոր
3. Ձեռք բերել աղբահան մեքենա

 Նորոգել Արենի համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհները, փողոցները,ինչպես նաև ներբնակավայրային փողոցները, հանդամիջյան ճանապարհները , բարեկարգել գերեզամանատների տարածքներ, կատարել ցանկապատման աշխատանքներ:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Ոռոգման ջրագծերի նորոգում/կառուցում, փոքր ջրամբարների կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում, համայնքի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովում, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանում և գործունեության ապահովում / համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Ապահովել ոռոգման և խմելու ջրամատակարարումը և կոյուղու անխափան աշխատանքը** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 67241900  | 85000000  | 680000000 | 53000000 | 38000000 | 60000000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**Նորոգված և առկա ջրագծեր, անխափան գործող կոյուղի** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 67241900  | 85000000  | 680000000 | 53000000 | 38000000 | 60000000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններԳնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի հետ։ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 30. 000,0 հազար դրամ,Կապիտալ ծախսեր՝ 274.000.0 հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝ 304.000.0հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  |  Համայնքի բնակիչներ, գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնողներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2023 – 2027 թվականներ** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝ Համայնքի բնակավայրերում նորոգել և կառուցել ոռոգման ջրագծեր,կառուցել փոքր ջրամբարներ  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Խմելու ջրագծերի նորոգում/կառուցում, ջրամատակարարման ապահովում, կոյուղագծի կառուցում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում, համայնքի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովում, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանում և գործունեության ապահովում / համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Ապահովել ոռոգման և խմելու ջրամատակարարումը և կոյուղու անխափան աշխատանքը** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  143045200 |  134000000 | 73000000 | 112000000 | 65000000 | 36000000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**Նորոգված և առկա ջրագծեր, անխափան գործող կոյուղի** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  143045200 |  134000000 | 73000000 | 112000000 | 65000000 | 36000000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններԳնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի հետ։ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  23.948,0 հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝ 420000,0հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնողներ, այցելուներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2023 – 2027 թվականներ** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝  Համայնքի բնակավայրերում նորոգել և կառուցել խմելու ջրագծեր,ՕԿՋ, ապահովել որակյալ և շուրջօրյա ջրամատակարարումը, կառուցել նոր աղբյուրակապեր, կապտաժներ:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Պաշտպանական ենթակառուցվածքների ստեղծում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Ապահովել բնակիչների անվտանգությունը** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 20000000  | 2000000  | 20000000 | 12000000 | 35000000 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**Առկա ապաստարաններ և թաքստոցներ** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 20000000  | 2000000  | 20000000 | 12000000 | 35000000 |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններԳնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ընդունում, ավարտական ակտի կազմում և համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի հետ։ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 4120,0 հազար դրամ,Կապիտալ ծախսեր՝ 64860,0հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝ 69000,0 հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2023 – 2027 թվական** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝ * **2023 թվական**

Բնակավայրերում առկա ապաստարանների հիմնանորոգում* **2024 թվական**

**Խաչիկ բնակավայրում ապաստարանի հիմնանորոգում,կահավորում*** **2025-2026թվական Բնակավայրերում , որտեղ առկա չեն ապաստարաններ, կառուցել նոր ապաստարաններ**
 |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Ստեղծել բարենպաստ պայմաններ գյուղատնտեսության զարգացման համար** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  475221 | 850000  | 1620000 | 8650000 | 6200000 | 7000000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**Դեպի հեռագնա արոտներ տանող բարեկարգ ճանապարհներ, առկա ջերմոցներ** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  475221 | 850000 | 1620000 | 865000 | 6200000 | 7000000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններԳնումների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ընդունում, ավարտական ակտի կազմում, համաձայնեցում շահագրգիռ կողմերի հետ, համագործակցություն շահագրգիռ կողմերի հետ։ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 1.200,0 հազար դրամ,Կապիտալ ծախսեր՝ 9.774,0 հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝10.974 ,0 հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  |  Համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2023 – 2027 թվական** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝ 1. Դեպի հեռագնա արոտներ տանող և դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում, Արենի բնակավայրու գինու շուկայի, Արփի բնակավայրում գյուղատնտեսական շուկայի կառուցում։ 2.Ուսուցողական դասընթացների կազմակերպում բնակավայրերում |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Ստեղծել բարենպաստ պայմաններ զբոսաշրջության զարգացման համար** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|   | 48200000 | 223123000 | 3410000 | 2723000 | 2231000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**Առկա տեղեկատվական կենտրոն և բարենպաստ պայմաններ** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|   | 48200000 | 223123000 | 3410000 | 2723000 | 2231000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններՀամագործակցություն շահագրգիռ կողմերի հետ՝ զբոսաշրջային ենթակառոցվածների զարգացման և ստեղծման նպատակով |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 1671 0,0 հազար դրամ,Կապիտալ ծախսեր՝ 262984,0 հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝ 279694,0 հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակիչներ, զբոսաշրջիկներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2023 – 2027 թվական** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝ Կառուցել թանգարան Արենի բնակավայրում, բարեկարգել Արենի բնակավայրի հին՝ Տարսայիճ անվանումով թաղամասը, կառուցել վրանային զբոսատեղի Ելփին բնակավայրում, ստեղծել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ, հիմնել տեղեկատվական կենտրոն , տեղադրել զբոսաշրջայինն վայրեր տանող ցուցանակներ և աջակցել պատմամշակութային հուշարձանների պահպանմանը , տեղադրել խելացի վահանամկներ բոլոր բնակավայրերում: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Երիտասարդական ծրագրերի իրականացում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Ստեղծել բարենպաստ պայմաններ երիտասարդների ՏՏ ոլորտում զարգացման համար** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  475221 | 85000000  | 6200000 | 5340000 | 6200000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**ԹՈՒՄՈ կենտրոնի առկայություն** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  475221 | 85000000  | 6200000 | 5340000 | 6200000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններՀամագործակցություն շահագրգիռ կողմերի հետ՝ ԹՈՒՄՈ կենտրոնի ստեղծման և երիատասարդական ակումբերի հիմնման նպատակով |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 4200 ,0 հազար դրամ,Կապիտալ ծախսեր՝ 136300,0 հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝ 140500,0 հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքում բնակվող երիտասարդներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2023-2027 թվական** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝ Ստեղծել ԹՈՒՄՈ կենտրոն և աջակցել երիտասարդական ակումբների հիմնմանը։Ծրագրով նախատեսվում է՝ * **2023 թվական**

Երիտասարդների և երեխաների ամառային ճամբարի հիմնում /վերակազմակերպում/, * **2024 թվական**

Երիտասարդների և երեխաների ամառային ճամբարի հիմնում /վերակազմակերպում/, * **2025թվական** Երիտասարդների և երեխաների ամառային ճամբարի հիմնում /վերակազմակերպում/
* **2026թվական** Երիտասարդների և երեխաների ամառային ճամբարի հիմնում /վերակազմակերպում/,
* **2027 թվական**

Երիտասարդների և երեխաների ամառային ճամբարի հիմնում /վերակազմակերպում/: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Բնակավայրերի գազաֆիկացման ծրագրերի իրականացում**»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի ենթակառուցվածքներին ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝**Ստեղծել բարենպաստ պայմաններ երիտասարդների ՏՏ ոլորտում զարգացման համար** |  |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|   |  65000000 | 70000000 | 60000000 | 50000000 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝**ԹՈՒՄՈ կենտրոնի առկայություն** |  |
| Ցուցանիշներ/հազար դրամ/ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  65000000 | 70000000 | 60000000 | 50000000 |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 1470 0 ,0 հազար դրամ,Կապիտալ ծախսեր՝ 230300,0 հազար դրամ,Ընդհանուր բյուջեն՝ 245000,0 հազար դրամ։  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքում բնակվող երիտասարդներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | **2024-2027 թվական** |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝ Արենի, Ելփին, Չիվա, Ռինդ բնակավայրերում կառուցել գազատարի արտաքին և ներքին ցանցեր։ |

# **ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ**

Համայնքի զարգացման ծրագրում նախատեսված ծրագրերը և այլ աշխատանքներ՝ ուղղված համայնքի զարգացմանը, կիրականցվեն օգտագործելով համայնքի սեփական եկամուտները, ՀՀ Կառավարության պետական աջակցությունը, միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների, ինչպես նաև անհատ ներդրողների աջակցությամբ: Նշված ներդրումները և աջակցությունը ստանալու համար այժմ տարվում են աշխատանքներ:

Մասնավորապես ՀԶԾ-ում նշված մի քանի ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Կառավարության և անհատ ներդրողների աջակցությամբ: Ծրագրերի մի մասը կիրականացվեն համայնքի սեփական եկամուտների հաշվին:

Ստորև ներկայացվում է 2023-2027 թվականների ընթացքում վերոնշյալ ծրագերի աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման աղբյուրները և դրանց չափերը:

Վերոնշյալ ծրագրերի բյուջեները հաշվարկված են նախնական գնահատմամբ, նախատեսվում է այդ ծրագրերը իրականացնել համաներդրմամբ՝ ներգրավելով համայնքի սեփական եկամուտները, ՀՀ Պետական աջակցությունը, ինչպես նաև միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների, անհատ ներդրողների աջակցությունը:

# **ՀԶԾ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ**

Համայնքի ՀԶԾ ծրագրով ներառված զարգացման ծրագրերը և աշխատանքները կարևոր են համայնքի զարգացման գործում, որոնք միտված են գլխավորապես համայնքի բնակչության կենսամակարդակի և ապրուստի պայմանների բարելավմանը, այդ իսկ պատճառով ՀԶԾ-ի մոնիթորինգը շատ կարևոր է:

Նախատեսվում է մոնիթորինգ իրականացնել 5 տարիների ընթացքում վերը նշված բոլոր ծրագրերի իրականացման ժամանակ, ինչպես նաև իրականացնել մոնիթորինգ յուաքանչյուր ծրագրի ավարտից հետո հասկանալու ստացված օգուտները և, հետագայում նմանատիպ ծրագրերի իրականցման ընթացքում, կատարվելիք բարեփոխումները:

Մասնավորապես մոնիթորինգի կենթարկվեն հետևյալ ցուցանիշները.

* յուրաքանչյուր ծրագրի բյուջեն, դրա ֆինանսավորման աղբյուրները,
* ծրագրի օգուտները և արդյունքները,
* ներգրավված բնակիչների թիվը,

Կատարված մոնիթորինգի արդյունքները կամփոփվեն և կներկայացվեն համայնքի բնակչության ուշադրությանը տարին մեկ անգամ՝ հրավիրելով համայնքի ընդհանուր ժողով: Այն կօգնի ապահովել ՏԻՄ աշխատանքների թափանցիկություն, ինչպես նաև յուրօրինակ հարթակ կհանդիսանա լսելու համայնքի բնակիչների առաջարկությունները և կարծիքները: